## sheet1
施設整備・改修計画（令和８～１１年度）
都市インフラを含め、公共施設の老朽化の進行に対し、「江東区公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的かつ効果的な保全・更新を着実に進め、将来にわたる安全性・強靭性を確保し、
必要な機能・サービスの持続的な提供を図ることで、成長の基盤を支える強靭な都市づくりを推進します。なお、本計画は、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、毎年度見直しを行います。
※ 本計画に記載の工事は、必ずしも1施設ごとに単独で発注するものではありません。併設施設との一括発注や、複数施設をまとめて発注する場合があります。
※ 詳細は、「江東区長期計画の展開2026」の「第４章 主要事業」をご覧ください。 | [8 empty] | 【財政計画用データ】 |  |  |  |  | （千円）
施設名 | 工事種別 | R8 （2026） | R9 （2027） | R10 （2028） | R11 （2029） | 摘要 | 担当部 |  | 改修タイプ | R7金額 （最終補正後） | R8金額 | R9金額 | R10金額 | R11金額
南砂緑道公園 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 土木部 |  | 大規模 | 160250 | 265283
若洲公園 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 土木部 |  | 大規模 | 902900 | 1094161
大島緑道公園 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 土木部 |  | 大規模 |  |  | 38802 | 94656 | 139488
各区立公園 | 改修 | 6 | 8 | 7 | 7 |  | 土木部 |  | その他 | 379650 | 326535 | 434616 | 272085 | 376320
各区立児童遊園 | 改修 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 土木部 |  | その他 | 58366 | 76343 | 59297 | 60263 | 56169
水辺の散歩道 | 整備 | 200 | 都の護岸整備に合わせて整備 |  |  |  | 土木部 |  | 新設 | 248991 | 125768 | 85141 | 182845 | 160122
潮風の散歩道 | 整備 | 50 | 0 | 267 | 258 |  | 土木部
水辺と緑の事務所 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 土木部 |  | 大規模 |  |  |  |  | 33220
（仮称）清掃事務所作業センター等 | 整備 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | 工事 | 11 | 環境清掃部 |  | 新設 |  | 34700 | 470809 | 230805 | 457755
辰巳第三保育園 | 改築 | 工事 | 工事 | 工事 |  |  | こども未来部 |  | 改築 | 206080 | 160542 | 211878 | 415257
亀戸保育園 | 改築 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | こども未来部 |  | 改築 | 18180 | 82668 | 101158 | 277768 | 387617
亀高第二保育園 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | こども未来部 |  | 大規模 | 303062 | 368383
南砂第三保育園 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | こども未来部 |  | 大規模 | 278169 | 346193
南砂第五保育園 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | こども未来部 |  | 大規模 | 17685 | 296113 | 469308
南砂さくら保育園 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | こども未来部 |  | その他 | 13 | 508
東陽保育園 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | こども未来部 |  | その他 |  | 91124
東砂第四保育園 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 |  |  | こども未来部 |  | その他 |  | 12003 | 45422 | 66337
南砂第四保育園 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | こども未来部 |  | 大規模 |  | 30813 | 13736 | 180451 | 270828
南砂第一保育園 | 改修 |  | 工事 |  |  |  | こども未来部 |  | その他 |  |  | 82293
塩浜保育園 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | こども未来部 |  | その他 |  |  | 16403 | 84387 | 123273
潮見保育園 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  | 34443 | 54905 | 880078
東雲保育園 | 改修 |  |  | 工事 |  |  | こども未来部 |  | その他 |  |  |  | 27227
北砂保育園 | 改修 |  |  |  | 工事 | 11 | こども未来部 |  | その他 |  |  |  |  | 64330
深川一丁目保育園 | 改修 |  |  | 設計 | 設計・工事 | 12 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  |  | 4613 | 76180
東雲第二保育園 | 改修 |  |  | 設計 | 設計・工事 | 12 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  |  | 7013 | 53522
千田保育園 | 改修 |  |  | 設計 | 工事 | 12 | こども未来部 |  | その他 |  |  |  | 15523 | 77487
塩崎保育園 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | こども未来部 |  | その他 |  |  |  |  | 18053
わかば保育園 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  |  |  | 25753
亀戸第四保育園 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  |  |  | 49183
（仮称）富岡子ども家庭支援センター | 整備 | 工事 | 工事 |  |  |  | こども未来部 |  | 新設 | 56254 | 747300 | 1151149
（仮称）潮見子ども家庭支援センター | 整備 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 13 | こども未来部 |  | 新設
東陽子ども家庭支援センター | 改修 |  |  | 設計 | 工事 | 11 | こども未来部 |  | その他 |  |  |  |  | 305
豊洲子ども家庭支援センター | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  |  |  | 16280
こども家庭向け複合施設 | 整備 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 13 | こども未来部 |  | 新設 |  | 93400 | 213520 |  | 3456960
小名木川小学校 | 改築 | 工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 改築 | 1228620 | 1011300 | 4420055
第六砂町小学校 | 改築 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | 改築 | 166824 | 3977988 | 1230097 | 2559016 | 2341174
第二砂町中学校 | 改築 |  | 設計 | 設計 | 工事 | 14 | 教育委員会事務局 |  | 改築 |  |  | 97600 | 227780 | 3323683
東雲小学校 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 大規模 | 3951078 | 7024076 | 5820363 | 5382987 | 7032235
第二南砂中学校 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 教育委員会事務局
豊洲小学校 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局
東陽中学校 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 |  |  | 教育委員会事務局
枝川小学校 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局
越中島小学校 | 改修 | 工事 | 工事 | 工事 |  |  | 教育委員会事務局
第一亀戸小学校 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局
毛利小学校 | 改修 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局
南砂小学校 | 改修 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局
第四砂町中学校 | 改修 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 12 | 教育委員会事務局
東川小学校 | 改修 |  | 設計・工事 | 工事 |  |  | 教育委員会事務局
第三大島小学校 | 改修 |  | 設計 |  | 工事 | 12 | 教育委員会事務局
第四大島小学校 | 改修 |  | 設計 | 設計 | 工事 | 13 | 教育委員会事務局
亀戸中学校 | 改修 |  | 設計 | 設計 | 工事 | 13 | 教育委員会事務局
深川第五中学校 | 改修 |  |  | 設計 | 工事 | 13 | 教育委員会事務局
深川第七中学校 | 改修 |  |  | 設計 | 設計 | 13 | 教育委員会事務局
平久小学校 | 改修 |  |  |  | 設計 | 12 | 教育委員会事務局
豊洲西小学校 | 改修 |  |  |  | 設計 | 12 | 教育委員会事務局
第三砂町小学校 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 教育委員会事務局
水神小学校 | 改修 |  |  |  | 設計 | 14 | 教育委員会事務局
大島西中学校 | 改修 |  |  |  | 設計 | 14 | 教育委員会事務局
小学校 | 改築・改修のほか、施設の状況に応じた改修を各校・園にて実施 | [5 empty] | 教育委員会事務局 |  | その他 | 586318 | 975538 | 590120 | 523860 | 76638
中学校 | [6 empty] | 教育委員会事務局 |  | その他 | 64140 | 423329 | 469240 | 413525 | 226875
幼稚園 | [6 empty] | 教育委員会事務局 |  | その他 | 3636 |  | 63690 | 26840 | 26070
東砂児童館 | 改築 | 設計・工事 | 工事 |  |  |  | こども未来部 |  | 改築 |  |  | 13682
古石場児童館 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | こども未来部 |  | 大規模 |  | 3616 | 14773
大島児童館 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 |  |  | こども未来部 |  | 大規模 |  | 15620 | 64452 | 101488
亀戸児童館 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | こども未来部 |  | 大規模 |  |  | 17710 | 98706 | 153602
東雲児童館 | 改修 |  |  | 工事 |  |  | こども未来部 |  | その他 |  |  |  | 30580
南砂児童館 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | こども未来部 |  | その他 |  |  |  |  | 9064
きっずクラブ小名木川 | 改築 | 工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 改築 | 4272 | 7677 | 5748
きっずクラブ東砂児童館 | 改築 | 設計・工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 改築 |  |  | 3410
きっずクラブ六砂 | 改築 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | 改築 |  |  |  | 3075
きっずクラブ東雲 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 大規模 | 36993 | 23017
きっずクラブ北砂 | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 増築 | 180717 | 236967
きっずクラブ豊洲 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ枝川 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ越中島 | 改修 | 工事 | 工事 | 工事 |  |  | 教育委員会事務局 |  | 大規模 |  | 28553 | 100391 | 39436
きっずクラブ一亀 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ毛利 | 改修 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | 大規模 |  |  |  | 52785 | 56104
きっずクラブ南砂 | 改修 | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | 大規模 |  |  |  | 4638 | 6257
きっずクラブ東川 | 改修 |  | 設計・工事 | 工事 |  |  | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ亀戸児童館 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ三大 | 改修 |  | 設計 |  | 工事 | 12 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ四大 | 改修 |  | 設計 | 設計 | 工事 | 13 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ東雲児童館 | 改修 |  |  | 工事 |  |  | 教育委員会事務局 |  | その他
きっずクラブ平久 | 改修 |  |  |  | 設計 | 12 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ南砂児童館 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 教育委員会事務局 |  | その他
きっずクラブ三砂 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
きっずクラブ水神 | 改修 |  |  |  | 設計 | 14 | 教育委員会事務局 |  | 大規模
産業会館 | 改修 | 設計 | 工事 |  |  |  | 地域振興課 |  | 大規模 |  | 38313 | 536491
大島中央地区集会所 | 改修 |  |  | 設計 | 工事 | 11 | 地域振興課 |  | 大規模 |  |  |  | 7590 | 62434
古石場文化センター | 改修 |  |  | 設計 | 設計・工事 | 12 | 地域振興課 |  | 大規模 |  |  |  | 39700 | 864690
枝川図書サービスコーナー | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 教育委員会事務局 |  | その他
古石場図書館 | 改修 |  |  | 設計 | 設計・工事 | 12 | 教育委員会事務局 |  | 大規模 |  |  |  |  | 31050
東砂スポーツセンター | 改修 | 設計・工事 | 工事 |  |  |  | 地域振興課 |  | 大規模 | 18500 | 1529275 | 2233302 | 7851
夢の島野球場 | 改修 |  |  |  | 工事 | 11 | 地域振興課 |  | その他 | 143330 |  |  |  | 94930
夢の島競技場 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 地域振興課 |  | その他 |  |  | 6376 | 78350 | 117735
伝統芸能稽古場 | 改修 |  |  |  | 工事 | 11 | 地域振興課 |  | その他 |  |  |  |  | 20946
芭蕉記念館 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 地域振興課 |  | その他 |  |  |  |  | 28930
芭蕉記念館分館 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 地域振興課 |  | 大規模 |  |  |  |  | 14190
江東公会堂 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 地域振興課 |  | 大規模 | 5160283 | 1157144 | 6970365
深川保健相談所 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 健康部 |  | 大規模 | 19883 | 937242 | 587983 | 89265
城東南部保健相談所 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 健康部 |  | 大規模 |  |  | 156396 | 504010 | 674062
東砂福祉会館 | 改築 | 設計・工事 | 工事 |  |  |  | 福祉部 |  | 改築 |  |  | 6453
古石場福祉会館 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 福祉部 |  | 大規模 |  | 2738 | 8859
東陽福祉会館 | 改修 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | 工事 | 11 | 福祉部 |  | 大規模 |  |  |  | 3525 | 7546
高齢者総合福祉センター | 改修 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | 工事 | 11 | 福祉部 |  | 大規模 |  | 41800 | 97570 | 1353410 | 1766648
白河高齢者在宅サービスセンター | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 福祉部 |  | 大規模 | 19883 | 250085 | 385864
東陽高齢者在宅サービスセンター | 改修 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | 工事 | 11 | 福祉部 |  | 大規模
亀戸高齢者在宅サービスセンター | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 福祉部 |  | 大規模
特別養護老人ホーム（辰巳一丁目） | 整備 | 設計 | 工事 | 工事 |  |  | 福祉部 |  | 新設 | 1347 | 75 | 154589 | 299939
塩浜ホーム | 改修 | 工事 |  |  |  |  | 福祉部 |  | 大規模 | 990189 | 1497493
認知症高齢者グループホーム | 整備 | 1 | 1 | 1 |  |  | 福祉部 |  | 新設 | 1616 | 316995 | 155399 | 188480
介護専用型ケアハウス | 整備 |  |  | 1 |  |  | 福祉部 |  | 新設 | 25794 |  | 31202 | 60569
都市型軽費老人ホーム | 整備 |  |  | 1 |  |  | 福祉部 |  | 新設 | 28800 |  | 51408 | 99792
第三あすなろ作業所 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 障害福祉部 |  | 大規模 |  | 29750 | 127550 | 201255 | 47425
障害者グループホーム | 整備 | 1 |  | 1 | 1 |  | 障害福祉部 |  | 新設 | 21727 | 248998 | 170742 | 140235 | 203235
バリアフリートイレ | 整備 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 土木部 |  | 新設 | 137641 | 140130 | 108924 | 163934 | 104383
塩浜住宅 | 整備 | 設計・工事 | 工事 |  |  |  | 都市整備部 |  | 改築 | 5675 | 3849 | 3502272
（仮称）東砂住宅 | 整備 | 設計・工事 | 工事 |  |  |  | 都市整備部 |  | 新設 | 5634 | 3808 | 4819972
北砂二丁目アパート | 解体 |  | 解体 | 解体 |  |  | 都市整備部 |  | その他 |  |  | 134 | 98951
東砂八丁目住宅 | 解体 |  | 解体 | 解体 |  |  | 都市整備部 |  | その他 |  | 3814 | 17264 | 97251
扇橋一丁目アパート | 改修 | 工事 |  | 工事 |  |  | 都市整備部 |  | その他 | 102966 | 40477 | 66417 | 240062 | 403382
森下二丁目住宅 | 改修 | 工事 |  | 工事 |  |  | 都市整備部
塩浜一丁目住宅 | 改修 | 工事 |  |  | 工事 |  | 都市整備部
北砂七丁目住宅 | 改修 | 工事 | 工事 |  | 工事 |  | 都市整備部
東陽一丁目住宅 | 改修 | 工事 |  | 工事 |  |  | 都市整備部
東陽一丁目第二住宅 | 改修 | 工事 |  | 工事 |  |  | 都市整備部
ピアこうとう | 改修 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | 工事 | 11 | 都市整備部
道路無電柱化（新砂一丁目） | 整備 | 設計・移設 | 工事 | 設計・工事 | 工事 | 12 | 土木部 |  | 新設 | 3219 | 3219 | 125076 | 50625 | 83020
道路無電柱化（仙台堀川公園周辺路線） | 整備 | 設計・工事 | 設計・移設・工事 | 設計・工事 | 工事 | 12 | 土木部 |  | 新設 | 624810 | 691740 | 319637 | 288757 | 190327
道路無電柱化（亀戸二丁目） | 整備 |  |  |  | 設計 | 23 | 土木部 |  | 新設 |  |  |  |  | 10175
道路無電柱化（深川資料館通り） | 整備 |  |  |  | 設計 | 23 | 土木部 |  | 新設 |  |  |  |  | 8355
主要生活道路 | 改修 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 土木部 |  | 大規模 | 1101258 | 1706845 | 1197729 | 1197729 | 1197729
緑橋 | 架替 | 工事 | 工事 |  |  |  | 土木部 |  | 改築 | 405954 | 780731 | 193627
大島橋 | 架替 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 土木部 |  | 改築 | 732200 | 230770 | 136736 | 987561 | 354697
弁天橋 | 架替 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 土木部 |  | 改築 | 2000 | 503100 | 255998 | 562802 | 164000
釣船橋 | 架替 |  |  |  | 予備設計 | 17 | 土木部 |  | 改築 |  |  |  |  | 18533
砂潮橋 | 改修 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 土木部 |  | その他 | 1236239 | 99168 | 512299 | 339585 | 662348
崎川橋 | 改修 | 設計 |  | 工事 | 工事 | 12 | 土木部 |  | 改築 |  | 98100 | 2500 | 200100 | 100100
新砂橋 | 改修 | 予備設計 | 詳細設計 |  | 工事 | 14 | 土木部 |  | その他 |  | 90500 | 119695 | 2500 | 400100
東千石橋 | 改修 |  | 設計 |  | 工事 | 13 | 土木部 |  | その他 |  |  | 306393 | 2500 | 400100
平成橋 | 改修 |  |  | 設計 |  | 14 | 土木部 |  | その他 |  |  |  | 186984 | 2500
各橋梁 | 塗装 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 土木部 |  | その他 | 402671 | 421224 | 474660 | 420516 | 362468
各橋梁 | 点検 | 調査 |  |  | 調査 |  | 土木部 |  | その他 |  | 29300 |  |  | 180781
街路灯 | 改修 | 996 | 996 | 996 | 996 |  | 土木部 |  | その他 | 982578 | 727311 | 708445 | 708445 | 708445
公園・児童遊園灯 | 改修 | 131 | 131 | 131 | 131 |  | 土木部 |  | その他 | 217230 | 289170 | 281676 | 249526 | 281676
水辺・潮風の散歩道灯 | 改修 | 53 | 59 | 49 | 38 |  | 土木部 |  | その他 | 33044 | 74821 | 73291 | 59385 | 49024
細街路 | 拡幅 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 都市整備部 |  | 新設 | 213389 | 231836 | 156786 | 156632 | 156786
防災生活道路 | 整備 | 1080 | 1800 | 1080 | 1080 |  | 都市整備部 |  | 新設 | 335223 | 799035 | 748890 | 994481 | 920829
（仮称）新木場防災倉庫 | 整備 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 11 | 総務部 |  | 新設 | 14300 | 36399 | 1687100 | 1132100 | 2123430
南砂防災倉庫 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 総務部 |  | 大規模
平野防災倉庫 | 改修 |  | 工事 |  |  |  | 総務部 |  | 大規模 |  |  | 41514
東砂防災倉庫 | 改修 |  |  | 工事 |  |  | 総務部 |  | 大規模 |  |  |  | 37224
東陽第二防災倉庫 | 改修 |  |  | 設計 | 工事 | 11 | 総務部 |  | 大規模 |  |  |  |  | 594
潮見防災倉庫 | 改修 |  |  |  | 設計 | 13 | 総務部 |  | 大規模
古石場職員寮 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 総務部 |  | 大規模
南砂出張所 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 区民部 |  | その他 | 21879 | 268100 | 402350
富岡出張所 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 |  |  | 区民部 |  | 大規模 |  | 36861 | 235656 | 343935
南砂区民館 | 改修 | 工事 | 工事 |  |  |  | 区民部 |  | その他
富岡区民館 | 改修 | 設計 | 工事 | 工事 |  |  | 区民部 |  | 大規模
枝川区民館 | 改修 |  | 設計 | 工事 | 工事 | 11 | 区民部 |  | その他 |  |  | 15950 | 62400 | 93910
東陽区民館 | 改修 |  |  | 設計 | 工事 | 11 | 区民部 |  | その他 |  |  |  | 25960 | 316580
公共緑化・再生可能エネルギー等の活用を行う施設（新設含む）
施設名 | 工事種別 | R8 （2026） | R9 （2027） | R10 （2028） | R11 （2029） | 摘要 |  |  | 改修タイプ | R7金額 （最終補正後） | R8金額 | R9金額 | R10金額 | R11金額
屋上・壁面緑化 | 整備 |  | 1 |  | 1 |  | 土木部 |  | 新設
橋台敷緑化 | 整備 | 2 | 2 |  |  |  | 土木部 |  | 新設 | 14110 | 16110 | 27720
公園内接道緑化 | 整備 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 土木部 |  | 新設 | 42453 | 25567 | 13437 | 23595 | 19689
河川護岸緑化 | 整備 |  |  | 378 | 382 |  | 土木部 |  | 新設
シンボルツリー | 整備 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 土木部 |  | 新設
地域特性緑化（牡丹地域） | 整備 | 工事 |  |  |  |  | 土木部 |  | 新設
地域特性緑化（亀戸地域） | 整備 |  | 工事 | 工事 |  |  | 土木部 |  | 新設
ナチュラリスティックガーデン | 整備 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 土木部 |  | 新設 | 6809 | 4007 |  | 18216 | 18216
再生可能エネルギー設備導入 | 整備 | 2 | 2 |  | 2 |  | 環境清掃部 |  | 新設
【活動量なし】
[9 empty] | 改修タイプ | R7金額 （最終補正後） | R8金額 | R9金額 | R10金額 | R11金額
[8 empty] | 特別養護老人ホーム（カメリア） | 新設 | 2000 | 2000 | 2000
[8 empty] | 障害者福祉センター | 大規模 | 972274 | 98800
[8 empty] | 特別養護老人ホーム（第18特養） | 新設 | 825
【事業終了】
[9 empty] | 改修タイプ | R7金額 （最終補正後） | R8金額 | R9金額 | R10金額 | R11金額
[8 empty] | きっずクラブ深川 | 大規模 | 21957
[8 empty] | スポーツ会館 | 大規模 | 3030293
[8 empty] | 枝川高齢者在宅サービスセンター | 大規模 | 252262
[8 empty] | 深川南部保健相談所 | 大規模 | 527630
[8 empty] | 深川北子ども家庭支援センター | その他 | 29892
[8 empty] | 東雲防災倉庫 | 大規模 | 1614
[8 empty] | 東砂第二保育園 | その他 | 36956
[8 empty] | 特別養護老人ホーム（第16特養） | 新設 | 222154
[8 empty] | 特別養護老人ホーム（芳香苑） | 新設 | 2000
[8 empty] | 南砂第二保育園 | 大規模 | 0
[8 empty] | 豊洲児童館 | 大規模 | 236225
【その他】
[9 empty] | 改修タイプ | R7金額 （最終補正後） | R8金額 | R9金額 | R10金額 | R11金額
[8 empty] | 国庫支出金返納金 | その他 | 3025
[8 empty] | 都支出金返納金 | その他 | 540
【改修タイプ別集計】
[9 empty] | 改修タイプ | R7金額 （最終補正後） | R8 | R9 | R10 | R11
[9 empty] | 新設 | 2009096 | 3521087 | 10493501 | 4031005 | 7913282
[9 empty] | 増築 | 180717 | 236967 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 改築 | 2769805 | 6856725 | 10181214 | 5233359 | 6689804
[9 empty] | 大規模 | 18002388 | 16822174 | 19153257 | 9807172 | 13459098
[9 empty] | その他 | 4302473 | 3949265 | 4746031 | 4093042 | 5178439
[9 empty] | 合計 | 27264479 | 31386218 | 44574003 | 23164578 | 33240623
Note on K7: 【改修タイプの分け方】 新設：新設、新設（民設） 増築：増築 改築：改築、改築（民設）、架替 大規模：大規模、大規模（長寿命化）、大規模（民設）大規模（25年目）、大規模（25年目+α） その他：中規模、小規模、改修、解体、点検、その他