様式１

年　　月　　日

江東区契約担当者　殿

所在地

請負者　名　称

代表者

工事請負契約書第２６条第１項から第４項までの規定による契約金額の変更　（請求）

年　　月　　日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約書第２６条第１項から第４項までの規定により契約金額の変更を請求します。

記

１　工　事　件　名

（契約番号）　　　　（　　－　　　　　　　－　　）

２　契　約　金　額　　　　￥

３　契　　約　　日　　　　　　　　年　　月　　日

４　工　　　　　期　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

５　工　事　場　所

６　希望基準日　　　　　　　　年　　月　　日

７　変更請求概算額　　　　￥

８　概算変動前残工事金額　￥

（概算変動前残工事金額とは、契約金額から希望基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額）

※希望基準日は、この請求を提出する日から起算して１４日以内とする。

※別紙「概算スライド額調書」（様式２）を添付する。

※変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。

※工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。

様式２

概算スライド額調書

| 工 事 件 名 （契約番号） | （ － － ） |
| --- | --- |
| 契 約 金 額 | 円（税込み） |
| 予 定 価 格 | 円（税込み） |
| 落 札 率 | ． ％ |
| 契 約 日 | 年 月 日 |
| 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 希望基準日 | 年 月 日 |
| 出 来 高 | ． ％ |
| 出来高額 （記載部分に相応する契約金額） | 円（税抜き） |
| 変動前残工事金額 （Ｐ１） | 円（税抜き） |
| 変動後残工事金額 （Ｐ２） | 円（税抜き） |

スライド額（Ｓ）＝　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　―　（　　Ｐ１　×１５／１０００）

＝　　　　　　―　　　　　　―　（　　　　　×１５／１０００）

＝　　　　　　　　　　　　　―

＝

Ｐ１　：変動前残工事金額

（契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額）

Ｐ２　：変動後残工事金額

（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額）

スライド額（税込み）　＝　（Ｓ）　×（１＋消費税及び地方消費税の税率）

※　出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。

※　落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下１位まで記入する。

※　監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。

様式３

第　　　　号

年　　月　　日

殿

（工事所管課長）

工事請負契約書第２６条第３項の請求に係る基準日及び協議の開始の日（通知）

年　　月　　日付けで請求のあった「工事請負契約書第２６条第１項から第４項までの規定による契約金額の変更（請求）」については、工事請負契約書第２６条第３項の規定により、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。

記

１　工　事　件　名

（契約番号）　　　　（　　－　　　　　　　－　　）

２　基　　準　　日　　　　　　　　年　　月　　日

３　協議開始予定日　　　　　　　　年　　月　　日

様式４

第　　　　号

年　　月　　日

殿

（工事所管課長）

工事請負契約書第２６条第２項及び第３項の規定によるスライド額（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった「工事請負契約書第２６条第１項から第４項までの規定による契約金額の変更（請求）」について、工事請負契約書第２６条第２項及び第３項の規定による変動前残工事金額、変動後残工事金額及びスライド額を下記のとおりとしたいので協議します。

なお、異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。

記

１　工　事　件　名

（契約番号）　　　　（　　－　　　　　　　－　　）

２　変動前残工事金額（税抜き）　　￥

３　変更後残工事金額（税抜き）　　￥

４　スライド額　　　　　　　　　　￥

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　　　　）

５　契約変更予定時期　　・協議が整い次第、速やかに行う。

・精算変更時に行う。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　回　答　期　日　　　　　　年　　月　　日

様式５

年　　月　　日

（工事所管課長）　殿

所在地

請負者　名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　　　印

承　諾　書

年　　月　　日付　　　　　第　　　　　　号により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。

記

１　工　事　件　名

（契約番号）　　　　（　　－　　　　　　　－　　）

２　変動前残工事金額（税抜き）　　￥

３　変更後残工事金額（税抜き）　　￥

４　スライド額　　　　　　　　　　￥

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　　　　）

様式６

第　　　　号

年　　月　　日

殿

（工事所管課長）

工事請負契約書第２４条第３項の規定によるスライド額（通知）

年　　月　　日付　　　　　第　　　　　号によりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、　　　　年　　月　　日の回答期日までに承諾をいだだけませんでした。

ついては、工事請負契約書第２６条第３項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。

記

１　工　事　件　名

（契約番号）　　　　（　　－　　　　　　　－　　）

２　スライド額　　　　　　　　　　￥

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　　　　）

５　契約変更予定時期　　・速やかに行う。

・精算変更時に行う。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）