## 工事発注予定
番号 | 件名・施設名 | 住所 | 工事概要 | 業種 | 契約種別 | 入札予定 | 工期（履行期限） | 所管課 | 議決対象（予定） | 総合評価対象（予定） | 余裕期間対象（予定）
1 | 豊住公園内バスケットコート再整備工事 | 江東区東陽六丁目1番13号 | 施設撤去工 一式 園路広場整備工 一式 | 造園 | 入札 | 令和7年4月 | 令和7年8月 | 施設保全課
2 | 仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-2工区） | 江東区東砂四丁目1番～24番 | 道路改良工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年3月 | 道路課 | 〇 | 〇
3 | 南砂二丁目道路改良工事（Ⅰ工区） | 江東区南砂二丁目3番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
4 | 大島橋架替工事(その１) | 江東区猿江二丁目～大島一丁目間横十間川に架かる | 路線番号：江140号 旧橋撤去工：一式 橋台基礎工：一式 橋台工：一式 仮締切工：一式 作業構台工：一式 仮人道橋工：一式 | 橋りょう工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和11年3月 | 道路課 | 〇
5 | 千石一丁目道路改修工事及び千石一丁目付近下水道再構築工事 | 江東区千石一丁目7番 | 道路改修工事 一式 下水道再構築工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 道路課 |  | 〇
6 | 江東区江東公会堂改修工事 | 江東区住吉二丁目28-36 | ■既存不適格改修工事 ・特定天井改修（大ホール・ホワイエ） ・防火シャッター改修 ・エレベーター改修 ■大規模改修工事 ・外壁改修 ・防水改修 ・内装改修（客席含む） ・建具改修 ・外構改修 ・舞台機構改修 ■バリアフリー対応工事 ・エレベーター新設 ・手すり設置など | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年8月 | 営繕課 | 〇
7 | 江東区立東雲小学校校舎その他改修工事 | 江東区東雲二丁目4-11 | 校舎、屋内運動場、その他付属棟 及び外構の大規模改修（長寿命化改修） EV棟及び倉庫棟増築 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年8月 | 学校施設課 | 〇
8 | 江東区立第二南砂中学校校舎その他改修工事 | 江東区南砂一丁目2-18 | 校舎、屋内運動場、その他附属棟及び 外構の一部改修 （執務並行） EV棟及び倉庫棟の増築 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年2月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
9 | 特別養護老人ホーム塩浜ホーム改修工事 | 江東区塩浜二丁目7-17 | ■大規模改修工事 ・外壁改修 ・屋根改修 ・防水改修 ・建具改修 ・内装改修 ・便所改修 ・厨房改修 ・外構改修 ・昇降機改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年10月 | 営繕課 | 〇 | 〇
10 | 江東区立深川小学校校舎その他改修工事 | 江東区高橋14-10 | 校舎、屋内運動場及び外構の一部改修 （執務並行） 付属棟改築 ・解体建築物 軽量鉄骨造2階建て 延べ面積約122㎡ ・新築建築物 軽量鉄骨造2階建て 延べ面積約195㎡ 敷地内深川北子ども家庭支援センターの 大規模改修 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
11 | 江東区亀高第二保育園改修工事 | 江東区北砂五丁目20-10-101 | ■大規模改修工事 ・外壁改修 ・防水改修 ・建具改修 ・内装改修 ・便所改修 ・厨房改修 ・外構改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | 営繕課 | 〇 | 〇 | 〇 （実工期：R7.8月上旬～）
12 | 江東区南砂第三保育園改修工事 | 江東区南砂二丁目3-3-102 | ■大規模改修工事 ・外壁改修 ・防水改修 ・建具改修 ・内装改修 ・便所改修 ・厨房改修 ・外構改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | 営繕課 | 〇 | 〇
13 | 江東区豊洲児童館改修工事 | 江東区豊洲四丁目10-4-111 | ■大規模改修工事 ・外壁改修 ・防水改修 ・建具改修 ・内装改修 ・便所改修 ・外構改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 営繕課 |  | 〇
14 | 江東区立第三亀戸中学校給食室その他改修工事 | 江東区亀戸一丁目12-10 | 給食室全面改修 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年12月 | 学校施設課 |  | 〇
15 | 江東区立豊洲小学校外1校便所その他改修工事 | 江東区豊洲四丁目4-4外1ヶ所 | ■豊洲小学校 便所全面改修 ■深川第五中学校 小荷物昇降機取替 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
16 | 江東区立大島西中学校外1校屋内運動場屋根その他改修工事 | 江東区大島四丁目1-23外1ヶ所 | ■大島西中学校 屋内運動場屋根カバー工法改修 渡り廊下塗装 改修 ■深川第八中学校 和式便所の洋式化（別途工事） に伴う内装改修 東擁壁・フェンス改修 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
17 | 江東区立旧第一亀戸幼稚園保育室その他改修工事 | 江東区亀戸二丁目5-7 | 保育室・ロッカー流し台取替 遊具撤去 ・園庭改修 和式便所の洋式化（別途工事） に伴う内装改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年7月 | 学校施設課
18 | 江東区江東公会堂電気設備改修工事 | 江東区住吉二丁目28-36 | ■大規模改修工事 ・電気設備改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年8月 | 営繕課 | 〇 | 〇
19 | 江東区立東雲小学校校舎その他電気設備改修工事 | 江東区東雲二丁目4-11 | 校舎、屋内運動場、その他付属棟 及び外構の大規模改修（長寿命化改修） EV棟及び倉庫棟の増築 に付随する電気設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年8月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
20 | 特別養護老人ホーム塩浜ホーム電気設備改修工事 | 江東区塩浜二丁目7-17 | ■大規模改修工事 ・電気設備改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年10月 | 営繕課 | 〇 | 〇
21 | 江東区立第二南砂中学校校舎その他電気設備改修工事 | 江東区南砂一丁目2-18 | 校舎、屋内運動場、その他附属棟及び 外構の一部改修 （執務並行） EV棟及び倉庫棟の増築 上記に付随する電気設備工改修 受変電設備、幹線・動力設備、 電灯コンセント、弱電設備、 防災設備、撤去工事 等 ※別途契約の関連工事あり | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年2月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
22 | 江東区立深川小学校校舎その他電気設備改修工事 | 江東区高橋14-10 | 校舎、屋内運動場及び外構の一部改修 （執務並行） 付属棟改築 上記に付随する電気設備工改修 受変電設備、幹線・動力設備、 電灯コンセント、弱電設備、 防災設備、撤去工事 等 敷地内深川北子ども家庭支援センターの 大規模改修に付随する電気設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
23 | 住吉一丁目外街路灯改修工事 | 江東区住吉一丁目外3ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
24 | 亀戸一丁目外街路灯改修工事 | 江東区亀戸一丁目外2ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
25 | 亀戸二丁目街路灯改修工事 | 江東区亀戸二丁目 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
26 | 潮見一丁目外街路灯改修工事 | 江東区潮見一丁目外3ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
27 | 三好一丁目外街路灯改修工事 | 江東区三好一丁目外5ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
28 | 北砂二丁目街路灯改修工事 | 江東区北砂二丁目 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年1月 | 施設保全課
29 | 江東区南砂第三保育園電気設備改修工事 | 江東区南砂二丁目3-3-102 | ■大規模改修工事 ・電気設備改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | 営繕課 |  | 〇 | 〇 （実工期：R7.7月上旬～）
30 | 江東区亀高第二保育園電気設備改修工事 | 江東区北砂五丁目20-10-101 | ■大規模改修工事 ・電気設備改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | 営繕課 |  | 〇 | 〇 （実工期：R7.8上旬～）
31 | 江東区立深川第一中学校受変電設備取替工事 | 江東区森下四丁目9-22 | 受変電設備更新 高圧ケーブル更新 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年1月 | 学校施設課 |  | 〇
32 | 江東区立第三亀戸中学校給食室電気設備改修工事 | 江東区亀戸一丁目12-10 | 給食室全面改修に伴う電気設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年12月 | 学校施設課 |  | 〇
33 | 江東区豊洲児童館電気設備改修工事 | 江東区豊洲四丁目10-4-111 | ■大規模改修工事 ・電気設備改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 営繕課
34 | 江東区立東雲小学校校舎その他機械設備改修工事 | 江東区東雲二丁目4-11 | 校舎、屋内運動場、その他付属棟 及び外構の大規模改修（長寿命化改修） EV棟及び倉庫棟の増築 に付随する機械設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年8月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
35 | 江東区立第二南砂中学校校舎その他機械設備改修工事 | 江東区南砂一丁目2-18 | 校舎、屋内運動場、その他附属棟及び 外構の一部改修 （執務並行） EV棟及び倉庫棟の増築 上記に付随する機械設備改修 給水設備、給湯設備、排水通気設備、 衛生器具、消火設備、ガス配管、 冷暖房設備、換気設備、撤去工事 等 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年2月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
36 | 江東区立深川小学校校舎その他機械設備改修工事 | 江東区高橋14-10 | 校舎、屋内運動場及び外構の一部改修 （執務並行） 付属棟改築 上記に付随する機械設備改修 給水設備、給湯設備、排水通気設備、 衛生器具、消火設備、ガス配管、 冷暖房設備、換気設備、撤去工事 等 敷地内深川北子ども家庭支援センターの 大規模改修に付随する機械設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 学校施設課 | 〇 | 〇
37 | 江東区立第三亀戸中学校給食室機械設備改修工事 | 江東区亀戸一丁目12-10 | 給食室全面改修に伴う機械設備改修 厨房器具取替含む ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年12月 | 学校施設課 |  | 〇
38 | 江東区立深川第八中学校給食室冷暖房機設置その他機械設備 改修工事 | 江東区塩浜二丁目21-14 | 給食室冷暖房機新設 和式便所の洋式化 上水、雨水揚水ポンプ取替 その他機械設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年9月 | 学校施設課 |  | 〇
39 | 江東区立第五砂町幼稚園冷暖房設備その他改修工事 | 江東区東砂七丁目5-27 | 冷暖房機取替 和式便所の洋式化 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年9月 | 学校施設課
40 | 江東区江東公会堂機械設備改修工事 | 江東区住吉二丁目28-36 | ■大規模改修工事 ・空調設備改修 ・給排水設備改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和9年8月 | 営繕課 | 〇 | 〇
41 | 特別養護老人ホーム塩浜ホーム機械設備改修工事 | 江東区塩浜二丁目7-17 | ■大規模改修工事 ・空調設備改修 ・給排水設備改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年10月 | 営繕課 | 〇 | 〇
42 | 江東区立有明小学校冷暖房設備その他改修工事 | 江東区有明二丁目10-1 | 特別教室冷暖房機取替 全熱交換器取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
43 | 江東区庁舎冷暖房設備改修工事 | 江東区東陽四丁目11-28 | 冷暖房機改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 営繕課 |  | 〇
44 | 江東区亀高第二保育園機械設備改修工事 | 江東区北砂五丁目20-10-101 | ■大規模改修工事 ・空調設備改修 ・給排水設備改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | 営繕課 |  | 〇 | 〇 （実工期：R7.8月上旬～）
45 | 江東区南砂第三保育園機械設備改修工事 | 江東区南砂二丁目3-3-102 | ■大規模改修工事 ・空調設備改修 ・給排水設備改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年7月 | 営繕課 |  | 〇 | 〇 （実工期：R7.7月上旬～）
46 | 江東区立亀高小学校給食室冷暖房機設置その他機械設備改修工事 | 江東区北砂五丁目20-16 | 給食室冷暖房機新設 特別教室冷暖房機取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課
47 | 江東区立豊洲北小学校冷暖房設備その他改修工事 | 江東区豊洲三丁目6-1 | 特別教室冷暖房機取替 上水、雨水揚水ポンプ取替 散水ポンプ取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課 |  | 〇
48 | 江東区豊洲児童館機械設備改修工事 | 江東区豊洲四丁目10-4-111 | ■大規模改修工事 ・空調設備改修 ・給排水設備改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 営繕課 |  | 〇
49 | 江東区立第三砂町小学校外1校給食室冷暖房機設置その他機械設備改修工事 | 江東区南砂六丁目3-13外1ヶ所 | ■第三砂町小学校 給食室冷暖房機新設 特別教室冷暖房機取替 ■北砂小学校 特別教室冷暖房機取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課 |  | 〇
50 | 江東区立第四大島小学校給食室冷暖房機設置その他機械設備改修工事 | 江東区大島六丁目7-8 | 給食室冷暖房機新設 特別教室冷暖房機取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課
51 | 江東区立第三大島小学校給食室冷暖房機設置その他機械設備改修工事 | 江東区大島九丁目5-3 | 給食室冷暖房機新設 特別教室冷暖房機取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課
52 | 江東区立枝川小学校外１校給食室冷暖房機設置その他機械設備改修工事 | 江東区枝川三丁目5-3外1ヶ所 | ■枝川小学校 給食室冷暖房機新設 ■川南小学校 特別教室冷暖房機取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課 |  | 〇
53 | 江東区立深川第一中学校外1校給食室冷暖房機設置その他機械設備改修工事 | 江東区森下四丁目9-22外1ヶ所 | ■深川第一中学校 給食室冷暖房機新設 有圧扇取替 ■元加賀小学校 特別教室冷暖房機取替 | 空調工事 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年10月 | 学校施設課 |  | 〇
54 | 江東区東砂スポーツセンター改修実施設計委託 | 江東区東砂四丁目24-1 | 大規模改修工事の実施設計委託 （機械室増築を含む） | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年4月 | 営繕課
55 | （仮称）富岡子ども家庭支援センター新設実施設計委託 | 江東区古石場一丁目11-11 | 旧ちどり幼稚園への子ども家庭支援センター新設実施設計委託（用途変更申請を含む） | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 営繕課
56 | 江東区南砂第五保育園外1ヶ所改修実施設計委託 | 江東区南砂二丁目3-6-103外1ヶ所 | ■南砂第五保育園 ・大規模改修工事の実施設計委託 ■南砂出張所・区民館 ・施設運営を行いながらの部分的な改修工事に伴う実施設計委託 | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年2月 | 営繕課
57 | （仮称）新木場防災倉庫新築基本及び実施設計委託 | 江東区新木場二丁目7-6 | ■新築基本及び実施設計委託 ・用途：防災倉庫 ・想定規模：延床面積2,000㎡程度 ・敷地面積：4,153㎡ | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年6月 | 営繕課
58 | 江東区立東陽中学校校舎その他改修実施設計委託 | 江東区東陽二丁目1-8 | 校舎、屋内運動場、プール及び外構の 大規模改修（執務並行）の実施設計委託 (エレベーター設置を含む) | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年6月 | 学校施設課
59 | 江東区深川保健相談所外1ヶ所改修実施設計委託 | 江東区白河三丁目4-3-301外1ヶ所 | ■深川保健相談所 ・大規模改修工事の実施設計委託 ■白河高齢者在宅サービスセンター ・大規模改修工事の実施設計委託 | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 営繕課
60 | 江東区立豊洲小学校校舎その他改修実施設計委託 | 江東区豊洲四丁目4-4 | 校舎その他改修（部分改修）の実施 設計委託 | 建築設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年1月 | 学校施設課
61 | 特別区道江５７３号外４路線道路詳細設計及び電線共同溝詳細修正設計委託 | 江東区北砂六丁目１９番外４路線 | 路線番号:江141号、江382号、江498号、江499号、江573号 道路詳細設計延長:0.40km 電線共同溝詳細修正設計延長:0.08km [道路詳細設計] 道路詳細設計（Ａ）：一式 打合せ協議：一式 [電線共同溝詳細修正設計] 電線共同溝詳細修正設計：一式 [測量業務] 区域の確認測量:286.5m ４級基準点測量：8点 | 土木設計 | 入札 | 令和7年5月 | 2026-02-01 | 道路課
62 | 若洲公園整備事業（大型遊具）設計委託 | 江東区若洲三丁目２番１号 | 大型遊具 実施設計業務：一式 | 土木設計 | 随契 | 令和7年5月 | 令和7年12月 | 河川公園課
63 | 塩浜二丁目公園改修工事設計委託 | 江東区塩浜二丁目25番16号 | 公園面積：961㎡ 現地測量、基本設計、実施設計 | 土木設計 | 入札 | 令和7年5月 | 2026-01-01 | 河川公園課
64 | 緑橋旧橋移築検討委託 | 江東区佐賀一丁目～福住一丁目間大島川西支川に架かる | 移築検討設計：一式 | 土木設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 道路課
65 | 江東区立平久小学校外35ヶ所照明設備改修実施設計委託 | 江東区木場一丁目2-2外35ヶ所 | 照明設備改修の実施設計委託 ■対象場所は以下の通り 平久小学校、南陽小学校、扇橋小学校、元加賀小学校、豊洲西小学校、豊洲北小学校、有明小学校、辰巳小学校、第二辰巳小学校、第一亀戸小学校、浅間堅川小学校、第一大島小学校、大島南央小学校、砂町小学校、第三砂町小学校、第四砂町小学校、第五砂町小学校、第七砂町小学校、東砂小学校、亀高小学校、深川第一中学校、深川第三中学校、深川第六中学校、深川第八中学校、有明中学校、辰巳中学校、第二亀戸中学校、第三亀戸中学校、大島中学校、大島西中学校、砂町中学校、第三砂町中学校、南砂仮校舎、大島仮校舎、豊洲幼稚園、第五砂町幼稚園 | 設備設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年1月 | 学校施設課
66 | 江東区立深川第一中学校外19ヶ所特別教室その他冷暖房機改修実施設計委託 | 江東区森下四丁目9-22 外19ヶ所 | 特別教室冷暖房機改修の実施設計委託 ■対象校は以下の通り 深川第一中学校、深川第三中学校、深川第五中学校、深川第六中学校、深川第七中学校、深川第八中学校、有明中学校、辰巳中学校、東陽中学校、第二亀戸中学校、第三亀戸中学校、大島中学校、大島西中学校、砂町中学校、第三砂町中学校、第四砂町中学校、南陽幼稚園、つばめ幼稚園、豊洲幼稚園、第五砂町幼稚園 | 設備設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年1月 | 学校施設課
67 | 江東区庁舎照明器具改修実施設計委託 | 江東区東陽四丁目11-28 | 庁舎照明器具調査及び実施設計委託 | 設備設計 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 営繕課
68 | 区民農園測量業務委託 | 江東区辰巳二丁目9番35号外1箇所 | 辰巳・城東区民農園の測量業務委託 | 測量 | 入札 | 令和7年5月 | 令和7年12月 | 施設保全課
69 | 若洲公園整備事業（特定公園施設）整備工事 | 江東区若洲三丁目２番１号 | 若洲公園：93,405㎡ 公園施設改修：一式 ビジター・サイクルセンター等改修：一式 | 造園 | 随契 | 令和7年5月 | 令和9年3月 | 河川公園課 | 〇
70 | 洲崎川緑道公園改修工事及び千砂橋際公衆便所改築工事 | 江東区東陽一丁目10番9号先から東陽二丁目5番6号外1ヶ所 | 小規模改修工事（洲崎川緑道公園） 敷地面積：8,194㎡ バリアフリートイレ整備（千砂橋際） 接道緑化（洲崎川緑道公園） | 造園 | 入札 | 令和7年5月 | 2025-12-01 | 河川公園課 |  | 〇
71 | 巴橋塗装工事 | 江東区富岡一丁目～牡丹二丁目間大横川に架かる | 塗膜剥離工：1,235㎡ 素地調整工（2種）：1,235㎡ 塗装工(RcｰⅡ)：1,235㎡ 仮設工：一式 | 橋りょう塗装 | 入札 | 令和7年5月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
72 | 豊洲一丁目道路改良工事（Ⅰ工区） | 江東区豊洲一丁目1番～2番 | 道路改良工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
73 | 住吉二丁目外１路線道路改修工事 | 江東区住吉二丁目3番～6番外1路線 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 道路課
74 | 大島八丁目外1路線区有通路維持工事 | 江東区大島八丁目26番先～30番先外1路線 | 施工延長：152.8ｍ 幅 員：3.19～3.65ｍ 施工面積：518㎡ | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年6月 | 100日間 | 施設保全課
75 | 中の島公園改修工事 | 江東区越中島一丁目3番26号先 | 敷地面積：2,119㎡ 大規模改修工事 接道緑化 | 一般土木工事 | 入札 | 令和7年6月 | 2026-03-01 | 河川公園課 |  | 〇
76 | 古石場川親水公園水路維持工事 | 江東区牡丹二丁目10番先～古石場三丁目12番先 | 汚泥除去工 一式 河床整生工 一式 施設改修工 一式 | 一般土木工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 施設保全課 |  | 〇
77 | 江東区亀戸スポーツセンター外壁改修工事 | 江東区亀戸八丁目22-1 | 外壁タイル改修 （シール打ち替え等含む） | 建築工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年1月 | 営繕課 |  | 〇
78 | 江東区立辰巳中学校外1校北側外壁その他改修工事 | 江東区辰巳一丁目10-57外1ヶ所 | ■辰巳中学校 北側外壁・鉄骨外階段塗装改修 西門小扉改修 ■第二辰巳小学校 擁壁・フェンス改修 救助袋更新 | 建築工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年10月 | 学校施設課 |  | 〇
79 | 江東区立第三砂町中学校便所その他改修工事 | 江東区南砂三丁目10-3 | 便所全面改修 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
80 | 江東区立第一大島小学校外1校普通教室化その他改修工事 | 江東区大島二丁目41-4外1ヶ所 | ■第一大島小学校 普通教室化改修 ■東陽小学校 体育館遮光カーテン改修 救助袋更新 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
81 | 江東区立有明中学校屋上ゴムチップその他改修工事 | 江東区有明二丁目10-1 | 屋上ゴムチップ舗装改修 中庭ウッドデッキ改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年9月 | 学校施設課 |  | 〇
82 | 江東区立深川第三中学校外２園便所その他改修工事 | 江東区越中島三丁目7-1 | ■深川第三中学校 給食室側門扉改修 和式便所の洋式化（別途工事） に伴う内装改修 ■第五砂町幼稚園 和式便所の洋式化（別途工事） に伴う内装改修 ■なでしこ幼稚園 和式便所の洋式化（別途工事） に伴う内装改修 園庭遊具下舗装外改修 ※別途契約の関連工事あり | 建築工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年8月 | 学校施設課
83 | 横十間川水辺の散歩道灯整備工事 | 江東区住吉二丁目28番先～猿江二丁目16番先 | 散歩道灯整備工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年12月 | 施設保全課 |  | 〇
84 | 江東区立豊洲小学校便所機械設備改修工事 | 江東区豊洲四丁目4-4 | 便所全面改修に伴う機械設備改修 及び電気設備改修 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
85 | 江東区立第一大島小学校外1校普通教室化その他機械設備改修工事 | 江東区大島二丁目41-4外1ヶ所 | ■第一大島小学校 普通教室化に伴う機械設備改修 及び電気設備改修 特別教室冷暖房機取替その他 機械設備改修 ■大島南央小学校 上水、雨水揚水ポンプ取替、 散水ポンプ取替 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
86 | 江東区立第三砂町中学校便所その他機械設備改修工事 | 江東区南砂三丁目10-3 | 便所全面改修に伴う機械設備改修及び 電気設備改修 UAS取替 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年11月 | 学校施設課 |  | 〇
87 | 江東区立深川第三中学校洋便化その他機械設備改修工事 | 江東区越中島三丁目7-1 | 和式便所の洋式化 上水、雨水揚水ポンプ取替 散水ポンプ取替 ※別途契約の関連工事あり | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年6月 | 令和7年9月 | 学校施設課
88 | 江東区江東公会堂改修工事監理委託 | 江東区住吉二丁目28-36 | 大規模改修工事に伴う工事監理委託 | 建築設計 | 随契 | 令和7年6月 | 令和9年8月 | 営繕課
89 | 江東区立東雲小学校校舎その他改修工事監理委託 | 江東区東雲二丁目4-11 | 校舎その他改修工事 EV棟及び倉庫棟の増築工事監理委託 | 建築設計 | 随契 | 令和7年6月 | 令和8年8月 | 学校施設課
90 | 江東区立第二南砂中学校校舎その他改修工事監理委託 | 江東区南砂一丁目2-18 | 校舎その他改修工事 EV棟及び倉庫棟の増築工事監理委託 | 建築設計 | 随契 | 令和7年6月 | 令和9年2月 | 学校施設課
91 | 特別養護老人ホーム塩浜ホーム改修工事監理委託 | 江東区塩浜二丁目7-17 | 大規模改修工事に伴う工事監理委託 | 建築設計 | 随契 | 令和7年6月 | 令和8年10月 | 営繕課
92 | 若洲公園整備事業（特定公園施設）工事監理業務委託 | 江東区若洲三丁目２番１号 | 工事監理業務：一式 | 建築設計 | 随契 | 令和7年6月 | 令和9年3月 | 河川公園課
93 | 江東区立深川小学校その他改修工事監理委託 | 江東区高橋14-10 | 校舎その他改修工事 付属棟改築工事監理委託 | 建築設計 | 随契 | 令和7年6月 | 令和8年3月 | 学校施設課
94 | 公園図面の電子化作業委託 | 江東区管内 | 既存公園等平面図のCAD化(紙図面や画像データ等のベクターデータ化) | 土木設計 | 入札 | 令和7年6月 | 2026-02-01 | 河川公園課
95 | 東雲公園改修工事設計委託 | 江東区東雲二丁目4番17号 | 公園面積：5,647㎡ 地歴調査、現地測量、基本設計、実施設計 | 土木設計 | 入札 | 令和7年6月 | 2026-02-01 | 河川公園課
96 | 朝凪橋アンダーパス設計委託 | 江東区枝川一丁目1番先から9番先 | 現地測量、基本設計、実施設計 | 土木設計 | 入札 | 令和7年6月 | 2026-02-01 | 河川公園課
97 | 古石場川取水ポンプ所外設備改修実施設計委託 | 江東区牡丹一丁目10番先外1ヶ所 | 古石場取水ポンプ所外の設備改修実施設計委託 | 設備設計 | 入札 | 令和7年6月 | 令和9年2月 | 施設保全課
98 | 街路灯等現況調査委託 | 江東区管内 | 街路灯等の現況調査委託 | 設備設計 | 入札 | 令和7年6月 | 令和8年2月 | 施設保全課
99 | 路線図作成委託(88地区、89地区東、92地区東) | 江東区東雲一丁目、東雲二丁目、有明二丁目 | 4級基準点測量 96点 道路台帳平面図作成 150,400㎡ 区域の確認作業 6,640ｍ 道路敷地構成図作成 5,280ｍ 権利関係調査 472,000㎡ 路線測量鋲設置工 45点 | 測量 | 入札 | 令和7年6月 | 令和8年3月13日限り | 管理課
100 | 路線図補正委託（4地区）及び(19地区西) | 江東区亀戸五丁目1番～亀戸八丁目17番外1地区 | 【4地区】 4級基準点測量 237点 路線測量鋲復旧測量 6,140ｍ 【19地区西】 道路台帳平面図作成 42,600㎡ 道路敷地構成図作成 2,630ｍ | 測量 | 入札 | 令和7年6月 | 令和8年2月27日限り | 管理課
101 | 道路台帳平面図補正委託 | 江東区全域 | 道路台帳平面図補正 70,000㎡ | 測量 | 入札 | 令和7年6月 | 70日 | 管理課
102 | 荒川・砂町庭球場拡張工事及び夢の島スケートボードパーク拡張工事 | 江東区東砂三丁目28番先外1園 | テニスコート２面拡張 スケートボードパーク拡張 | 運動場施設 | 入札 | 令和7年6月 | 2026-02-01 | 河川公園課
103 | 北砂三丁目道路改修工事 | 江東区北砂三丁目2番～12番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
104 | しおかぜ橋外１橋橋梁補修工事 | 江東区塩浜二丁目～枝川三丁目間汐見運河に架かる外１橋 | ■しおかぜ橋 橋面舗装工：560㎡ ■蛤橋 歩道舗装工：220㎡ | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
105 | 南砂三丁目外２路線道路改修工事 | 江東区南砂六丁目1番～南砂三丁目13番外2路線 | 道路改修工事 一式 植栽地及びフェンス撤去 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和7年12月 | 道路課
106 | 横十間川散策路撤去工事（その２） | 江東区大島二丁目1番先から亀戸一丁目1番先 | 散策路撤去工 一式 | 河川工事 | 入札 | 令和7年7月 | 2026-03-01 | 河川公園課 |  | 〇
107 | 江東区大島第三保育園外2園改修工事 | 江東区大島六丁目1-6-130外2ヶ所 | ■大島第三保育園 ・園庭遊具交換 ■古石場保育園 ・玄関扉改修 ■東雲第二保育園 ・玄関扉改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和7年12月 | 営繕課
108 | 木場親水公園外公園灯改修工事 | 江東区木場二丁目2番12号先～木場三丁目17番5号先外5園 | 公園灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
109 | しおかぜ橋外橋梁灯改修工事 | 江東区塩浜二丁目～枝川三丁目間汐見運河に架かる外6橋 | 橋梁灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年3月 | 施設保全課 |  | 〇
110 | 豊洲ぐるり公園公園灯改修工事 | 江東区豊洲五丁目1番先～豊洲六丁目2番先 | 公園灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年1月 | 施設保全課 |  | 〇
111 | 大島二丁目公園外公園灯改修工事 | 江東区大島二丁目11番7号外2園 | 公園灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和7年12月 | 施設保全課 |  | 〇
112 | 江東区小名木川児童館冷暖房機取替工事 | 江東区北砂五丁目20-5-101 | 冷暖房機改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年1月 | 営繕課
113 | 江東きっずクラブ北砂増築その他改修工事監理委託 | 江東区北砂一丁目3-33 | 増築工事及び大規模改修工事に伴う工事監理委託 | 建築設計 | 随契 | 令和7年12月 | 令和9年3月 | 営繕課
114 | 平野四丁目外１路線道路工事設計委託 | 江東区平野四丁目6番～三好四丁目3番外1路線 | 道路設計 一式 | 土木設計 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年3月 | 道路課
115 | 路面陥没調査委託 | 江東区管内 | 一次調査：49.2km 二次調査：90箇所 | 地質調査 | 入札 | 令和7年7月 | 130日間 | 施設保全課
116 | 亀戸七丁目南公園改修工事 | 江東区亀戸七丁目40番2号 | 敷地面積：1,500㎡ 大規模改修工事 接道緑化 | 造園 | 入札 | 令和7年7月 | 2026-02-01 | 河川公園課 |  | 〇
117 | 文泉公園改修工事及び亀戸平岩公園内公衆便所改築工事 | 江東区亀戸二丁目4番13号外1ヶ所 | 小規模改修工事（文泉公園） 敷地面積：2,011㎡ バリアフリートイレ整備（亀戸平岩公園内） 接道緑化（文泉公園） | 造園 | 入札 | 令和7年7月 | 2026-01-01 | 河川公園課 |  | 〇
118 | 大島川東支川取水ポンプ所外維持補修工事 | 江東区木場三丁目15番地先外9ヶ所 | ポンプ所維持補修工：一式 | ポンプ据付け | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年3月 | 施設保全課
119 | 平久水門外維持補修工事 | 江東区木場一丁目1番先外1ヶ所 | 水門維持補修工：一式 | 計装装置 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年3月 | 施設保全課
120 | 潮見駅前道路改修工事 | 江東区潮見二丁目7番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
121 | 亀戸七丁目道路改修工事（その１） | 江東区亀戸七丁目55番～41番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年2月 | 道路課 |  | 〇
122 | 若洲公園整備事業高圧受電設備工事 | 江東区若洲三丁目２番１号 | 高圧受電設備：一式 | 電気工事 | 随契 | 令和7年8月 | 令和9年3月 | 河川公園課
123 | 江東区有明スポーツセンター大体育室照明器具改修工事 | 江東区有明二丁目3-5 | 照明器具改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年1月 | 営繕課 |  | 〇
124 | 越中島三丁目外街路灯改修工事 | 江東区越中島三丁目外3ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
125 | 常盤一丁目外街路灯改修工事 | 江東区常盤一丁目外1ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
126 | 汐浜運河潮風の散歩道灯改修工事 | 江東区塩浜二丁目22番先～28番先外1ヶ所 | 散歩道灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
127 | 南砂一丁目街路灯改修工事 | 江東区南砂一丁目 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
128 | 北砂一丁目街路灯改修工事 | 江東区北砂一丁目 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年2月 | 施設保全課 |  | 〇
129 | 江東区辰巳児童館外４ヶ所屋外照明設備設置その他工事 | 江東区辰巳一丁目1-36外4ヶ所 | ■辰巳児童館■平野児童館■千田児童館■亀戸第三児童館 ・照明器具新設 ■教育センター ・照明器具改修 | 電気工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年1月 | 営繕課 |  | 〇
130 | 江東区東砂第二保育園機械設備その他改修工事 | 江東区東砂二丁目6-4-101 | ■小規模改修工事 ・冷暖房機改修 ・換気扇改修 ・給湯器改修 ・照明設備改修 ・弱電設備改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年1月 | 営繕課 |  | 〇
131 | 江東きっずクラブ豊洲三丁目外２ヶ所冷暖房機その他取替工事 | 江東区豊洲三丁目5-21-101外2ヶ所 | ■江東きっずクラブ豊洲三丁目 ■芭蕉記念館本館 ・冷暖房機改修 ■千田福祉会館 ・給湯器改修 | 空調工事 | 入札 | 令和7年7月 | 令和8年1月 | 営繕課
132 | 道路区域変更資料作成委託 | 江東区全域 | 区域変更資料作成 30ヶ所 区域の確認作業 500ｍ 道路区域図作成（補正） 一式 道路区域求積図作成（補正） 一式 | 測量 | 入札 | 令和7年8月 | 70日 | 管理課
133 | 南砂緑道公園改修工事 | 江東区南砂二丁目3番1号先から35番6号先 | 敷地面積：12,691㎡ 大規模改修工事 | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 2027-03-01 | 河川公園課 | 〇 | 〇
134 | 越中島公園改修工事及び公衆便所改築工事 | 江東区越中島一丁目3番23号 | 敷地面積：16,346㎡ 小規模改修工事 バリアフリートイレ整備（越中島公園内第二） 接道緑化 | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 2026-03-01 | 河川公園課 |  | 〇
135 | 大島五丁目児童遊園改修工事及び公衆便所改築工事 | 江東区大島五丁目17番6号 | 敷地面積：409㎡ 大規模改修工事 バリアフリートイレ整備 接道緑化 | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 2026-03-01 | 河川公園課
136 | 北砂七丁目公園改修工事及び北砂一丁目南公園内公衆便所改築工事 | 江東区北砂七丁目2番14号外1ヶ所 | 小規模改修工事（北砂七丁目公園） 敷地面積：1,089㎡ バリアフリートイレ整備（北砂一丁目南公園内） 接道緑化（北砂七丁目公園） | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 2026-02-01 | 河川公園課 |  | 〇
137 | 亀戸三丁目第二児童遊園改修工事及び亀戸二丁目公園内公衆便所改築工事 | 江東区亀戸三丁目10番1号外1ヶ所 | 小規模改修工事（亀戸三丁目第二児童遊園） 敷地面積：244㎡ バリアフリートイレ整備（亀戸二丁目公園内） 接道緑化（亀戸三丁目第二児童遊園） | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 2026-02-01 | 河川公園課 |  | 〇
138 | 花壇土壌基盤等整備工事 | 江東区東陽四丁目11-28 | ■江東区役所南西芝生広場 既設芝生・表層土撤去 一式 花壇用土壌混合・敷均し 一式 見切り材（エッジング）敷設 一式 給水管切り回し・散水栓設置 一式 案内板設置 一式 | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 令和7年10月 | 管理課
139 | 区民農園整備工事 | 江東区辰巳二丁目9番35号外1箇所 | 農園区画整備工 一式 農園維持工 一式 | 造園 | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年3月 | 施設保全課
140 | アンダーパスポンプ維持補修工事 | 江東区南砂一丁目18番外13ヶ所 | アンダーパスポンプ維持補修工：一式 | ポンプ据付け | 入札 | 令和7年8月 | 令和8年3月 | 施設保全課
141 | 新砂三丁目道路改修工事 | 江東区新砂三丁目4番～5番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年2月 | 道路課 |  | 〇
142 | 亀戸二丁目道路改修工事 | 江東区亀戸二丁目7番～6番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年2月 | 道路課 |  | 〇
143 | 豊住公園公園灯改修工事 | 江東区東陽六丁目1番13号 | 公園灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年3月 | 施設保全課 |  | 〇
144 | 牡丹二丁目外街路灯改修工事 | 江東区牡丹二丁目外2ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年2月 | 施設保全課
145 | 牡丹三丁目外街路灯改修工事 | 江東区牡丹三丁目外1ヶ所 | 街路灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年2月 | 施設保全課
146 | 豊洲四丁目公園外公園灯改修工事 | 江東区豊洲四丁目5番24号先～豊洲四丁目5番30号先外4園 | 公園灯改修工：一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年3月 | 施設保全課 |  | 〇
147 | 仙台堀川公園浚渫工事（その３） | 江東区南砂四丁目4番先から南砂五丁目24番先 | しゅんせつ工 一式 | しゅんせつ | 入札 | 令和7年9月 | 2026-03-01 | 河川公園課
148 | 牡丹町地域特性緑化工事（その３）及び大横川水辺の散歩道整備工事 | 江東区富岡一丁目1番先 | 整備延長：115ｍ 植栽工 一式 | 造園 | 入札 | 令和7年9月 | 2026-03-01 | 河川公園課 |  | 〇
149 | 江東区夢の島野球場グラウンド改修工事 | 江東区夢の島一丁目1-1 | 夢の島野球場第7面及び第8面グラウンド改修 （スプリンクラー設備改修を含む） | 運動場施設 | 入札 | 令和7年9月 | 令和8年3月 | 営繕課 |  |  | 〇 （実工期：R7.10月下旬～）
150 | 東雲二丁目道路改修工事 | 江東区東雲二丁目8番～9番 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
151 | 若洲公園整備事業（大型遊具）整備工事 | 江東区若洲三丁目２番１号 | 大型遊具整備：一式 | 一般土木工事 | 随契 | 令和7年10月 | 令和9年3月 | 河川公園課 | 〇
152 | 江東区有明スポーツセンター外1ヶ所体育館床その他改修工事 | 江東区有明二丁目3-5外1ヶ所 | ■有明スポーツセンター ・体育館床塗装改修 ・ウォータースライダー撤去 ■夢の島総合運動場 ・排水溝改修（舗装改修含む） | 建築工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年3月 | 営繕課
153 | 江東区立第三砂町小学校外1校校庭その他改修工事 | 江東区南砂六丁目3-13外1ヶ所 | ■第三砂町小学校 校庭改修 ■扇橋小学校 プール水槽塗装改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年2月 | 学校施設課
154 | 江東区立第四砂町小学校プールその他改修工事 | 江東区南砂二丁目13-18 | プール水槽シート化改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年2月 | 学校施設課 |  | 〇
155 | 江東区立有明小学校校庭その他改修工事 | 江東区有明二丁目10-1 | 校庭その他改修 | 建築工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年2月 | 学校施設課
156 | 街路灯維持補修工事 | 江東区管内 | 街路灯維持工 一式 | 電気工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年2月 | 施設保全課
157 | 江東区立有明小学校外2校ろ過機取替その他機械設備改修工事 | 江東区有明二丁目10-1外2ヶ所 | ■有明小学校 プールろ過機取替 電気室、変圧器室冷暖房機取替 ■豊洲西小学校 給食給湯器取替 ■第二辰巳小学校 給食給湯器取替 | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年10月 | 令和8年3月 | 学校施設課 |  | 〇
158 | 江東区立日光高原学園浄化槽配管取替その他機械設備改修工事 | 栃木県日光市所野1542-6 | 浄化槽配管取替 その他機械設備改修 | 給排水衛生工事 | 随契 | 令和7年10月 | 令和8年1月 | 学校施設課
159 | 越中島川浚渫工事 | 江東区越中島三丁目6番先 | しゅんせつ工 一式 | しゅんせつ | 入札 | 令和7年10月 | 2026-03-01 | 河川公園課
160 | 劣化遊具新設改修工事 | 江東区管内 | 遊具施設整備工 一式 | 造園 | 入札 | 令和7年10月 | 90日 | 施設保全課
161 | 辰巳運河潮風の散歩道整備工事 （辰巳橋アンダーパス） | 江東区東雲一丁目10番先から9番先 | 整備延長：50ｍ アンダーパス整備 | 一般土木工事 | 入札 | 令和7年11月 | 2026-07-01 | 河川公園課 |  | 〇
162 | 江東きっずクラブ北砂増築その他改修工事 | 江東区北砂一丁目3-33 | ■増築工事 ・鉄骨造平屋建 延べ床面積228㎡ ・育成室、事務室、多機能トイレ、 便所、エントランス廊下 ・スロープ設置 ■大規模改修工事 ・外壁改修 ・屋根改修 ・建具改修 ・内装改修 ・便所改修 ・外構改修 ■上記工事に伴う電気設備工事及び機械設備工事 | 建築工事 | 入札 | 令和7年11月 | 令和9年3月 | 営繕課 | 〇 | 〇
163 | 江東区立東陽中学校外2校ろ過機取替その他機械設備改修工事 | 江東区東陽二丁目1-8外2ヶ所 | ■東陽中学校 プールろ過機取替 ■第五砂町小学校 雨水揚水ポンプ取替 ■第二砂町中学校 給食給湯器取替 その他機械設備改修 | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年11月 | 令和8年3月 | 学校施設課
164 | 江東区立亀高小学校外1校ろ過機取替その他機械設備改修工事 | 江東区北砂五丁目20-16外1ヶ所 | ■亀高小学校 プールろ過機取替 ■第七砂町小学校 給食給湯器取替 | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年11月 | 令和8年3月 | 学校施設課
165 | 江東区立第一亀戸小学校ろ過機取替その他機械設備改修工事 | 江東区亀戸二丁目5-7 | プールろ過機取替 | 給排水衛生工事 | 入札 | 令和7年11月 | 令和8年3月 | 学校施設課
166 | 駅前広場及び橋台敷緑化推進工事 | 江東区東雲二丁目8番外3箇所 | 緑化工事 一式 | 造園 | 入札 | 令和7年11月 | 令和8年3月 | 道路課 |  | 〇
167 | 若洲公園整備事業（大型遊具）工事監理業務委託 | 江東区若洲三丁目２番１号 | 大型遊具 工事監理業務：一式 | 建築設計 | 随契 | 令和7年12月 | 令和9年3月 | 河川公園課
168 | 砂潮橋改修工事 | 江東区新砂一丁目～潮見二丁目間曙北運河に架かる | 路線番号：江400号 上部撤去工：一式 下部補修・補強工：一式 桁製作・架設工：一式 地盤改良工：一式 仮締切工：一式 作業構台工：一式 | 橋りょう工事 | 入札 | 令和8年1月 | 令和12年3月 | 道路課 | 〇
169 | 古石場二丁目道路改良工事 | 江東区古石場二丁目12番～越中島三丁目6番 | 道路改良工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和8年2月 | 令和8年12月 | 道路課 |  | 〇 | 〇 （実工期：R8.3月中旬～）
170 | 仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（C工区） | 江東区北砂六丁目19番～東砂一丁目3番 | 道路改良工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和8年2月 | 令和9年3月 | 道路課 |  |  | 〇 （実工期：R8.3月中旬～）
171 | 亀戸七丁目道路改修工事（その２） | 江東区亀戸七丁目62番～68番外1路線 | 道路改修工事 一式 | 道路舗装工事 | 入札 | 令和8年2月 | 令和8年10月 | 道路課 |  | 〇 | 〇 （実工期：R8.3月中旬～）
172 | 沢海橋第二児童遊園外１園改修工事 | 江東区東陽三丁目8番11号外1ヶ所 | 大規模改修工事（沢海橋第二児童遊園） 敷地面積：183㎡ 小規模改修工事（沢海橋第一児童遊園） 敷地面積：126㎡ 接道緑化（沢海橋第二児童遊園） | 造園 | 入札 | 令和8年2月 | 2026-07-01 | 河川公園課 |  |  | 〇 （実工期：R8.3月中旬～）