## Sheet1
請負者等提出書類
処理基準・同実施細目
令和７年１月
江東区土木部
目 次
請負者等提出書類処理基準 | [6 empty] | ……………………………………………………… | [9 empty] | １
| 別表１ |  |  | 工事請負契約に係る書類（Ⅰ） | [7 empty] | ……………………………… |  |  |  |  | ２
| 別表２ |  |  | （測量・調査・設計等）委託契約に係る書類（Ⅱ） | [10 empty] | ……… |  | ３
| 別表３ |  |  | 単価契約に係る書類（Ⅲ） | [5 empty] | …………………………………… | [6 empty] | ３
請負者等提出書類処理基準実施細目 | [8 empty] | …………………………………………… | [7 empty] | ４
| 別表４ |  |  | １．工事請負契約に係る書類 | [7 empty] | ……………………………… |  |  |  |  | ６
|  |  |  | ２．（測量・調査・設計等）委託契約に係る書類 | [10 empty] | ……… |  | ８
|  |  |  | ３．単価契約に係わる書類 | [6 empty] | ………………………………………… | [5 empty] | ９
| 別 記 |  |  | 請負者等の作成する書類
|  |  |  | １．工事請負契約 |  |  |  | ………………………………………………… | [7 empty] | １１
|  |  |  | ２．（測量・調査・設計等）委託契約 | [8 empty] | …………………… |  |  | ６５
|  |  |  | ３．単価契約 |  |  | ………………………………………………… | [8 empty] | ９１
参考資料
| （発注者の作成する書類） | [9 empty] | ………………………………………… |  |  |  |  | １１８
| 土木部工事等書類処理方法 | [9 empty] | ………………………………………… |  |  |  |  | １４２
請負者等提出書類処理基準
制定 平成13年４月
改定 平成25年５月
改定 平成27年６月
改定 平成30年４月
改定 令和２年４月
改定 令和３年３月
改定 令和３年８月
改定 令和３年９月
改定 令和４年３月
改定 令和５年９月
改定 令和７年１月
（目 的）
| 第１ |  | この基準は、江東区工事施行規程（昭和47年５月１日訓令甲第７号）第18
条の規程に基き、請負者等から提出される書類（以下「書類」という。）の
様式および処理方法を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図る
ことを目的とする。
（適用範囲）
| 第２ |  | この基準は、土木部が施行する工事の請負及び設計等の委託並びに単価契
約に係る書類の処理に適用する。
（書類の名称及び様式）
| 第３ |  | 書類の名称及び様式は、別表のとおりとする。
（処理方法）
| 第４ |  | 監督員は、受領した書類の内容を調査のうえ、速やかに所定の手続きをと
るものとする。
|  | ２ |  | 書類の提出部数、記入上の注意その他必要な事項は、別に定める。
（様式に定めのないもの）
| 第５ |  | 江東区契約事務規則（昭和３９年３月３０日規則第１１号）第４２条第１
項の工事請負契約書において、書面によることとされている書類のうち、様
式に定めのないものの処理方法については、原則として工事主管課長の指示
によるものとする。その取扱いは、第４に準ずる。
|  | ２ |  | 工事請負契約書の契約条項第３条に基づく工程表の様式については、任
意とする。
（細 目）
| 第６ |  | この基準の実施に必要な細目は、別に定める。
（附 則）
この基準は、令和７年１月１日から適用する。
- 1 -
別表１ 工事請負契約に係わる書類（Ⅰ）
番 | 名 称 |  |  |  |  | 様 式
号
| 現場代理人及び主任技術者等通知書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅰ第２号 | [9 empty] | P12
1
| 前払金請求書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅰ第３号 | [9 empty] | P41
２
| 中間検査請求書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅰ第４号 | [9 empty] | P34
３
| 材料検査請求書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅰ第５号 | [9 empty] | P21
４
| 支給材料 |  |  | 請 求 |  | 別記様式Ⅰ第６号 | [9 empty] | P28
５ |  |  |  | 受 領 書
返 納
| 承諾書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅰ第７号 | [9 empty] | P45
６
| 中間前払金請求書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅰ第８号 | [9 empty] | P44
７
| 工事完了届 |  |  |  |  | 別記様式第４号 | [9 empty] | P47
8
| 既済部分検査請求書 |  |  |  |  | 別記様式第５号 | [9 empty] | P36
9
| 認定請求書 |  |  |  |  | 江東区公共工事の中間前払金取扱要綱 第１号様式（第９条関係） | [9 empty] | P42
10
- 2 -
別表２ （測量・調査・設計等）委託契約に係わる書類（Ⅱ）
番 | 名 称 |  |  |  |  | 様 式
号
| 代理人及び主任技術者等通知書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅱ第２号 | [9 empty] | P67
1
| 前払金請求書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅱ第３号 | [9 empty] | P79
２
| 既済部分検査請求書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅱ第５号 | [9 empty] | P71
３
| 代理人、主任技術者及び照査技術者通知書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅱ第６号 | [9 empty] | P68
４
| 委託完了届 |  |  |  |  | 別記様式第４号の５ | [9 empty] | P75
５
| 設計業務計画書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅱ追第３号 | [9 empty] | P82
６
別表３ 単価契約に係わる書類（Ⅲ）
番 | 名 称 |  |  |  |  | 様 式
号
| 代理人及び主任技術者等通知署 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ第２号 | [9 empty] | P110
1
| 支給材料 |  |  | 請 求 |  | 別記様式Ⅲ第３号 | [9 empty] | P107
２ |  |  |  | 受 領 書
返 納
| 巡回故障調査完了届 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ第４号 | [9 empty] | P92
３
| 工事完了届 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ第５号 | [9 empty] | P95
４
| 施工内容確認申請書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ第６号 | [9 empty] | P103
５
| 委託内容確認申請書 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ追第８号 | [9 empty] | P106
６
| 委託完了届 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ追第９号 | [9 empty] | P97
７
| 工事完了届 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ追第１０号 | [9 empty] | P96
８
| 委託完了届 |  |  |  |  | 別記様式Ⅲ追第１１号 | [9 empty] | P98
９
- 3 -
請負者等提出書類処理基準実施細目
[9 empty] | 制定 平成13年４月１日 |  |  |  |  | 改定 平成25年５月
[9 empty] | 改定 平成27年６月 |  |  |  |  | 改定 平成30年４月
[9 empty] | 改定 令和２年４月 |  |  |  |  | 改定 令和３年３月
[9 empty] | 改定 令和３年８月 |  |  |  |  | 改定 令和３年９月
[9 empty] | 改定 令和４年３月 |  |  |  |  | 改定 令和５年９月
改定 令和７年１月
（目 的）
第１ |  | 請負者等提出書類処理基準（以下「基準」という。）の実施に必要な処理方法
等は、基準に定めるほか、この実施細目によることとし、工事等の適正かつ能率
的な施行を図ることを目的とする。
（適用範囲）
第２ |  | この実施細目（以下「細目」という。）は、土木部が施行する工事の請負及び
設計等の委託並びに単価契約に係る書類の処理に適用する。
（書 類）
第３ |  | 請負者が提出する書類の名称及び様式は、基準及び別表４による。
（書類の処理）
第４ |  | 請負者等が提出する書類の処理方法は次のとおりとする。
| (1) | 工事請負契約書の契約条項第１０条第２項の権限を有する現場代理人は、請負
者等に代わって工事の施行に関する書類を提出することができる。
| (2) | 別記請負者の作成する書類の各様式の宛名は、「江東区契約担当者 殿」で統一
する。なお、契約事務の委任については、江東区契約事務規則第３条の２に基づ
くものとする。
（参 考）
|  |  | 契約担当者 |  | 区 長 |  |  | 副区長 |  |  | 総務部長 |  | 経理課長 |  | 工事主管課長
|  |  | 項 目 |  | 経理課契約 |  |  | 経理課契約 |  |  | 経理課契約 |  | 経理課契約 |  | 事業課契約
|  | １ | 工事請負 契 約 |  | 5，000万円 以 上 |  |  | 5，000万円 未 満 |  |  | 1，000万円 未 満 |  | 500万円 未 満 |  | 130万円 未 満
|  | ２ | 設備工事 請負契約 |  | 5，000万円 以 上 |  |  | 5，000万円 未 満 |  |  | 1，000万円 未 満 |  | 500万円 未 満 |  | 130万円 未 満
|  | ３ | 委託契約 |  | 1，000万円 以 上 |  |  | 1，000万円 未 満 |  |  | 500万円 未 満 |  | 100万円 未 満 |  | 30万円 未 満
| (3) | 材料検査の様式は、材料検査の執行区分により、次のとおりとする。
ア 検査員検査・・・材料検査請求書 （別記様式Ⅰ第５号）
材料検査内訳書 （別記様式Ⅰ第１１２号）
イ 監督員検査・・・材料搬入予定調書 （別記様式Ⅰ第１１４号）
材料搬入予定内訳調書（別記様式Ⅰ第１１５号）
材料搬入実績調書 （別記様式Ⅰ第１３６号）
材料搬入実績内訳調書（別記様式Ⅰ第１３７号）
| (4) | 提出部数は、別によるものとする。
- 4 -
（処理経路）
第５ |  | 書類の処理経路は、次のとおりとする。
| (1) | 請負者等から提出された書類は、すべて担当監督員が受理すること。
| (2) | 担当監督員は、提出された書類の内容を点検し、すみやかに所定の手続きをと
ること。
（提出期限）
第６ |  | 契約及び報告等に必要な書類は、別に期限が定められているものを除き、その
書類提出の必要が発生した時点から５日以内に提出すること。
（附 則）
この細目は、令和７年１月１日から適用する。
- 5 -
別表４
工事請負契約に係る書類
名 称 | [7 empty] | 様 式 |  |  |  |  | 摘 要
経歴書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１０３号 | [7 empty] | P13
監理技術者資格者証（写）（監理技術者講習修了履歴） | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１０４号 | [7 empty] | P14
書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１０７号 | [7 empty] | P15
施工計画書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１０９号 | [7 empty] | P16
（ ）承諾申請書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１０号 | [7 empty] | P17
材料検査内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１２号 | [7 empty] | P22
材料搬入予定調書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１４号 | [7 empty] | P23
材料搬入予定内訳調書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１５号 | [7 empty] | P24
試験委嘱指定申請書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１６号 | [7 empty] | P27
（ ）記録の報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１７号 | [7 empty] | P20
施工管理記録等報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１８号 | [7 empty] | P19
支給材料（請求･受領･返納) 内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１１９号 | [7 empty] | P29
発生材報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２０号 | [7 empty] | P30
発生材報告内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２１号 | [7 empty] | P31
材料使用量確認申請書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２２号 | [7 empty] | P32
確認内訳調書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２３号 | [7 empty] | P33
既済部分出来高 工種別内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２４号 | [7 empty] | P37
既済部分出来高 工種別内訳書のつづき | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２５号 | [7 empty] | P38
既済部分出来高 工種別内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２６号 | [7 empty] | P39
請求書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２７号 | [7 empty] | P40
公共事業遵守証明書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２８号 | [7 empty] | P48
事故報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１２９号 | [7 empty] | P46
- 6 -
別表４ 続き
名 称 | [7 empty] | 様 式 |  |  |  |  | 摘 要
（ ）確認検査内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３０号 | [7 empty] | P35
施工体制台帳 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３１号 | [7 empty] | P50-P51
再下請負通知書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３２号 | [7 empty] | P52-P53
施工体系図 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３３号 | [7 empty] | P54
報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３５号 | [7 empty] | P56
(主任技術者の「直接的かつ恒常的雇用関係｣)
材料搬入実績調書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３６号 | [7 empty] | P25
材料搬入実績内訳調書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３７号 | [7 empty] | P26
監督員資料提出届 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１３８号 | [7 empty] | P18
作業員名簿 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ第１５０号 | [7 empty] | P55
建設業退職金共済制度加入届 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第１号 | [7 empty] | P57
施工体制台帳及び施工体系図 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第２号 | [7 empty] | P49
労働者災害補償保険加入確認書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第３号 | [7 empty] | P61
共同企業体構成会社主任技術者等氏名 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第４号 | [7 empty] | P62
改善報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第５号 | [7 empty] | P60
掛金収納書、標識（シール）の工事現場における掲示状況写真 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第６号 | [7 empty] | P58
建設業退職金共済証紙 購入状況報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第７号 | [7 empty] | P59
建設発生土搬出のお知らせ | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第８号 | [7 empty] | P63
（ ）の報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅰ追第９号 | [7 empty] | P64
工事履行報告書 | [7 empty] | 江東区公共工事の 中間前払金取扱要綱 第２号様式（第９条関係） | [7 empty] | P43
- 7 -
別表４ 続き
２．(測量・調査･設計等)委託契約に係る書類
名 称 | [7 empty] | 様 式 |  |  |  |  | 摘 要
委託総括書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０１号 | [7 empty] | P83
種別内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０２号 | [7 empty] | P84
工程表 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０３号 | [7 empty] | P66
経歴書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０４号 | [7 empty] | P69
身分証明書発行申請書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０５号 | [7 empty] | P70
既済部分出来高種別内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０６号 | [7 empty] | P72
既済部分出来高種別内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０７号 | [7 empty] | P73
承諾書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０８号 | [7 empty] | P74
納品書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１０９号 | [7 empty] | P77
納品内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１０号 | [7 empty] | P78
請求書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１１号 | [7 empty] | P76
リサイクル計画書 （基本・概略設計） | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１２号 | [7 empty] | P80
リサイクル計画書 （詳細・実施設計） | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１３号 | [7 empty] | P81
再委託届 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１８号 | [7 empty] | P85
技術者及び協力会社等一覧表 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１８号の２ | [7 empty] | P86
担当技術者通知書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１１９号 | [7 empty] | P87
（ ）承諾申請書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１２０号 | [7 empty] | P88
（ ）承諾申請書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１２０号の２ | [7 empty] | P89
書 | [7 empty] | 別記様式Ⅱ第１２１号 | [7 empty] | P90
- 8 -
別表４ 続き
３．単価契約に係る書類
名 称 | [7 empty] | 様 式 |  |  |  |  | 摘 要
経歴書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１０２号 | [7 empty] | P109
支給材料（請求･受領･返納) 内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１０３号 | [7 empty] | P108
巡回故障調査完了内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１０４号 | [7 empty] | P93
巡回故障調査報告書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１０５号 | [7 empty] | P94
完 了 請 求 |  |  |  | 内訳書(一) |  |  |  | 別記様式Ⅲ第１０６号 | [7 empty] | P99
完 了 請 求 |  |  |  | 内訳書(二) |  |  |  | 別記様式Ⅲ第１０７号 |  |  |  |  | 街路灯保守のみに使用 |  |  | P100
請求書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１０８号 | [7 empty] | P101
請求内訳書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１０９号 | [7 empty] | P102
内訳書(一) | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１１０号 | [7 empty] | P104
内訳書(二) | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１１１号 |  |  |  |  | 街路灯保守のみに使用 |  |  | P105
施工体制台帳及び施工体系図 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ追第２号 | [7 empty] | P111
施工体制台帳 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１３１号 | [7 empty] | P112-P113
再下請負通知書 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１３２号 | [7 empty] | P114-115
施工体系図 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１３３号 | [7 empty] | P116
作業員名簿 | [7 empty] | 別記様式Ⅲ第１５０号 | [7 empty] | P117
- 9 -
別 記
請負者等の作成する書類
- 10 -
請求・通知
報告・協議
協 議
報 告