## 凡例
No. | 学校名 | 年度 | 学校番号 | 学校別No. | 道路、場所の名称 | 住所 | 緯度 | 経度 | 通学路の状況・対策検討箇所の内容 |  | 改善案（学校からの提案） | 対策内容 |  | 実施時期 |  |  | 完了 | 対応機関 | [12 empty] | ステータス
[18 empty] | 教育関係 |  |  | 道路管理者 |  |  | 交通管理者 |  |  | 防犯担当
[9 empty] | 概要 | 詳細 |  | 概要 | 詳細 | 機関 | 年 | 月 |  | 教育委員会 | 学校 | PTA | 国道 | 都道 | 区道 | 深川 | 城東 | 東京湾岸 | 深川 | 城東 | 東京湾岸 | 危機管理課
1 | 深川小学校 | 503 | 101 | 1 | 小学校の東側で新大橋通りに通じる道路 | 〒135-0005 東京都江東区森下3丁目3－3 | 35.6767 | 139.8002 | 大型車が頻繁に通る交差点である。 | 多くの児童が通る道路であり、大型車だけでなく、スピードを出して侵入してくる乗用車も多い状況である。 | 信号機の設置を要望する。 | その他 | 【深川警察署】 信号機の設置基準に合致しない（離隔不足）ため、検討は難しい | 警交 | - | - | ● | [13 empty] | その他 | bar: 交通管理者 深川
2 | 深川小学校 | 502 | 103 | 1 | 小学校東側で新大橋通りに向かう道路から右折した通り | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目１０－５ | 35.6881 | 139.7952 | 標識の色がが薄れ、書いている見えない状況となっている。 | 通学路の児童に注意喚起をする標識の文字が消えており、注意喚起する内容が見えない状態となっている。 | 標識を塗りなおすことを要望する。 | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年2月上旬、既設標識を撤去し、注意喚起看板（飛び出し注意）を２基設置した。 | 区施 | ８ | 2 | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
3 | 深川小学校 | 502 | 103 | 2 | 小学校東側で新大橋通り通じる道路から左折した交差点 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目３－１１ | 35.687 | 139.7943 | 一方通行で、信号がなく、直線道路である。 | 高速で車が通行している車が多い。 | 減速ペイントを道路に書くことを要望する。 | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月上旬、路面標示（自転車止まれ及び交差点強調赤枠）を設置した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
4 | 深川小学校 | 503 | 104 | 1 | 小学校東側で新大橋通りに通じる道路を右折し、東深川橋のある通りに通じる道路 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目９－７ | 35.6711 | 139.7933 | 道路標示の「スピード落とせ」のペイント等が薄くなっている。 | 道路標示の「スピード落とせ」や白線のペイントが薄くなっている。 | 「スピード落とせ」及び白線のペイントの塗り直しを要望する。 | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月上旬、路面標示（スピード落とせ及び区画線）の塗りなおしを実施した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
5 | 深川小学校 | 502 | 104 | 2 | 小学校東側で新大橋通りに通じる道路から右折した区役所通りに通じる道路 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目９－７ | 35.6737 | 139.7917 | 道路標示の「通学路」の文字が薄い。 | 道路標示の「通学路」の文字のペイントが薄く、文字として認識すづらい状態となっている。 | 道路標示の「通学路」の文字のペイントを塗りなおすことを要望する。 | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月下旬、路面標示（通学路の文字と緑色背景）の塗りなおしを実施した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
| ①対応機関名略記 教：教育委員会・学校・PTA 国：東京国道事務所 都：東京都第五建設事務所 区事：事務局（江東区交通対策課） 区道：江東区道路課 区施：江東区施設保全課 区危：江東区危機管理課 警交：各所轄警察署交通安全担当 警防：各所轄警察署防犯担当 | [10 empty] | ③対応機関について ◎：対応機関 ○：連携機関 △：必要に応じて連携する機関 |  |  | ④ステータスについて（対策検討箇所の対策進捗状況） ・「対策済」 対策が終了している案件（●●の設置済み等）、児童への注意喚起や警察による交通取締りなどの継続的な対策を実施したもの ・「一部対策済」 対策内容の対応機関が分かれており、その一部が完了済みの場合 ・「対策中」 対策に目処が立っているが工事等が終了していない場合 ・「検討中」 対策内容の方向性が決まっており協議中・検討中の場合 ・「継続」 次年度へ引き継ぎ検討を継続する場合 ・「その他」 上記以外の場合（現状維持、対策不可能など）
| ②各対応機関の対策実施時期、完了の表記について ・「実施時期」欄に年月、「完了」欄に「●」 ⇒記入した年月に対策完了済み ・「実施時期」欄に「―」、「完了」欄に「●」 ⇒現状維持（対策不可能等含む）、注意喚起等の継続的な対策 ・「実施時期」欄に年月、「完了」欄が空欄 ⇒記入した年月に対策完了予定 ・「実施時期」欄が空欄、「完了」欄が空欄 ⇒対策方法検討中 ・「実施時期」欄が「―」、「完了」欄が「―」 ⇒他の連携機関からの要請等があれば対応を検討 | [11 empty] | 例： ・教育委員会等の対策…現状維持など ・区施設保全課の対策…R4年12月に対策完了予定 ・警察交通安全担当 …R3年12月に対策完了
① ② ③
④

## 記入例
No. | 学校名 | 年度 | 学校番号 | 学校別No. | 道路、場所の名称 | 住所 | 緯度 | 経度 | 通学路の状況・対策検討箇所の内容 |  | 改善案（学校からの提案） | 画像ファイル名称 | 対策内容 |  | 実施時期 |  |  | 完了 | 対応機関 | [12 empty] | ステータス
[19 empty] | 教育関係 |  |  | 道路管理者 |  |  | 交通管理者 |  |  | 防犯担当
[9 empty] | 概要 | 詳細 |  |  | 概要 | 詳細 | 機関 | 年 | 月 |  | 教育委員会 | 学校 | PTA | 国道 | 都道 | 区道 | 深川 | 城東 | 東京湾岸 | 深川 | 城東 | 東京湾岸 | 危機管理課
1 | 明治小学校 | 503 | 101 | 1 | 木更木橋南 | 日本、〒135-0033 東京都江東区深川２丁目２３ | 35.6767 | 139.8002 | 歩道が狭いため、児童が車道に出て広がって歩いてしまう。（保） | 木更木橋南付近の通学路は、横断歩道を渡った後、右に曲がる。しかしその歩道が大変狭く、児童が全員歩道歩くことが難しく、横断歩道を斜め横断したり、ガードレールがあるにも関わらず、車道に出て歩いたりしてしまう。 | 生活指導部を中心に見回りをし、歩道を歩くよう指導している。 全校朝会で注意喚起をしている。 ストップさんを配置してほしい。 | 01-01-01.jpg
2 | 八名川小学校 | 502 | 103 | 1 | 新大橋通り3丁目付近交差点 | 日本、〒135-0007 東京都江東区新大橋３丁目９セブンイレブン江東新大橋３丁目店 | 35.6881 | 139.7952 | 新大橋通りより北側に住む全ての児童が集合してくるため、児童が歩道に溢れ、自転車や歩行者の邪魔になる | 新大橋通りを渡る際に、この横断歩道を渡ることになるため、児童がセブンイレブン前に集まり、歩道に児童が溢れることになってしまう。また交差点の西側角にガードレールがないため、西側から来る車が左折する際、児童との距離が近く危険である。 | 一つ西側の万年橋通りと新大橋通りの交差点の横断歩道も児童が渡れるようにしたい。そのためにはSTOPさんを増員する必要があるため、ストップさんをお願いしたい。
3 | 八名川小学校 | 502 | 103 | 2 | 万年橋通り | 日本、〒135-0007 東京都江東区新大橋２丁目４ー５ | 35.687 | 139.7943 | 横断歩道の距離が離れすぎている | 付近には、新大橋通りの交差点と芭蕉記念館前の二つの横断歩道があるが、二つの横断歩道が約200ｍ離れており、一般の人も横断歩道まで回らず、道路を横断している。 | 横断歩道を新たに設置してほしい。 路面標示や標識等の変更をしてほしい。
4 | 臨海小学校 | 503 | 104 | 1 | 黒船橋 | 日本、〒135-0046 東京都江東区牡丹１丁目１４－５ 湯本ビル | 35.6711 | 139.7933 | 信号までの坂道、その先の交差点が危険（保） | 自転車専用ラインが橋の上だけひかれておらず自転車との接触が起こる可能性が高い。また、坂道のため児童が勢いで走ってしまい、自転車もスピードが出てしまう。交差点の道幅が信号の前後で変わり死角もあり混み合う。 | 児童への指導を継続 交通誘導員による見守り
5 | 臨海小学校 | 502 | 104 | 2 | 永代二丁目交差点付近 | 日本、〒135-0034 東京都江東区永代２丁目１２－５ 平和ゴム商工 | 35.6737 | 139.7917 | 加速して通行する車が危険 過去に軽貨物と自転車による死亡事故発生（過） | 車が信号の変わり際に加速して侵入してくる。青信号になった際に、横断歩道上を車がふさいでいることもある | 指導の継続による安全指導の徹底
6 | 越中島小学校 | 503 | 105 | 1 | 越中島通り | 日本、〒135-0044 東京都江東区越中島２丁目１ー３０ 東日印刷 | 35.6648 | 139.7964 | 登校時、人数が多いと横断歩道を渡り切れない時がある。 越中島ハイツやコンビニエンスストアからの出入りの車と交差する。 | 越中島ハイツやコンビのエンスストアから出てくる車は歩道から資格になっている部分が多い。 | ○児童への注意喚起 ○登校班班長会議の活用 ○教員の朝登校指導 ○地域・保護者ボランティアによる見守り 〇路面標示（注意喚起表示）や標識等の変更, | 37347
7 | 越中島小学校 | 503 | 105 | 2 | 越中島通り | 日本、〒135-0043 東京都江東区塩浜１丁目２ 浜園橋 | 35.6618 | 139.7994 | 工事現場への出入りの大型車が１日中ある。 | 越中島通りから左折で歩道を横断し現場に入る、現場から歩道を横断し左折で越中島通りに出る車が歩行者と交差する。 | 交通誘導員の配置。車両の搬出入自慢の制限。工事業者などへの注意喚起。児童への注意喚起。登校班班長会議の活用。地域・保護者ボランティアによる見守り。生活指導部での見守り。注意喚起表示（路面標示・標識等） | 02-06-01.jpg
8 | 平久小学校 | 503 | 107 | 1 | 平久小正門前横断歩道 | 日本、〒135-0042 東京都江東区木場１丁目３－６ | 35.6683 | 139.8024 | 平久橋の斜面により走行車両の確認がしづらい。民間学童業者による駐車により走行車両の確認がしづらい。 | 車両の交通量が多いと危険度が増す。 | 児童への注意喚起。ストップさんの配置。民間学童業者への協力依頼。 | 02‐06-02.jpg
【実施時期－完了】について ご記入は赤字でお願いします。
まず実施機関の下記の略記を参考に、「機関」欄に記入
（略記）
教：教育委員会・学校・PTA 国：東京国道事務所
都：東京都第五建設事務所 区事：事務局（江東区交通対策課）
区道：江東区道路課 区施：江東区施設保全課
区危：江東区危機管理課 警交：各所轄警察署交通安全担当
警防：各所轄警察署防犯担当
略記記入後「実施時期」欄の記入について
・対策案検討済みの場合 → 「実施時期」欄に対策予定時期のみを記入
・対策検討中の場合 → 記入不要
・既に対策完了の場合 → 「実施時期」欄に完了時期を、「完了」欄に●をそれぞれ記入
・現状維持（対策不要）とした場合 → 「実施時期」欄は「－」、「完了」欄に●をそれぞれ記入
【対策内容 詳細】について ご記入は赤字でお願いします。
・対策案検討済みの場合 → 対策案を記入
・対策検討中の場合 → 検討中の内容を記入
・既に対策完了の場合 → 対策実施内容を記入
・現状維持（対策不要）の場合 → 対策不要と判断した理由等を記入
記入方法

## 一覧表
No. | 学校名 | 年度 | 学校番号 | 学校別No. | 道路、場所の名称 | 住所 | 緯度 | 経度 | 通学路の状況・対策検討箇所の内容 |  | 改善案（学校からの提案） | 画像ファイル名称 | 対策内容 |  | 実施時期 |  |  | 完了 | 対応機関 | [12 empty] | ステータス | 合同実査
[19 empty] | 教育関係 |  |  | 道路管理者 |  |  | 交通管理者 |  |  | 防犯担当
[9 empty] | 概要 | 詳細 |  |  | 概要 | 詳細 | 機関 | 年 | 月 |  | 教育委員会 | 学校 | PTA | 国道 | 都道 | 区道 | 深川 | 城東 | 東京湾岸 | 深川 | 城東 | 東京湾岸 | 危機管理課
1 | 深川小学校 | 507 | 102 | 1 | 小学校の東側で新大橋通りに通じる道路 | 〒135-0005 東京都江東区森下3丁目3－3 | 35.6862 | 139.8004 | 大型車が頻繁に通る交差点である。 | 多くの児童が通る道路であり、大型車だけでなく、スピードを出して侵入してくる乗用車も多い状況である。 | 信号機の設置を要望する。 | 07-02-01.jpg | その他 | 【深川警察署】 信号機の設置基準に合致しない（離隔不足）ため、検討は難しい | 警交 | - | - | ● | [13 empty] | その他 | bar: 交通管理者 深川
2 | 深川小学校 | 507 | 102 | 2 | 小学校東側で新大橋通りに向かう道路から右折した通り | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目１０－５ | 35.6865 | 139.8009 | 標識の色がが薄れ、書いている見えない状況となっている。 | 通学路の児童に注意喚起をする標識の文字が消えており、注意喚起する内容が見えない状態となっている。 | 標識を塗りなおすことを要望する。 | 07-02-02.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年2月上旬、既設標識を撤去し、注意喚起看板（飛び出し注意）を２基設置した。 | 区施 | ８ | 2 | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
3 | 深川小学校 | 507 | 102 | 3 | 小学校東側で新大橋通り通じる道路から左折した交差点 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目３－１１ | 35.6859 | 139.801 | 一方通行で、信号がなく、直線道路である。 | 高速で車が通行している車が多い。 | 減速ペイントを道路に書くことを要望する。 | 07-02-03.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月上旬、路面標示（自転車止まれ及び交差点強調赤枠）を設置した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
4 | 深川小学校 | 507 | 102 | 4 | 小学校東側で新大橋通りに通じる道路を右折し、東深川橋のある通りに通じる道路 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目９－７ | 35.6867 | 139.8025 | 道路標示の「スピード落とせ」のペイント等が薄くなっている。 | 道路標示の「スピード落とせ」や白線のペイントが薄くなっている。 | 「スピード落とせ」及び白線のペイントの塗り直しを要望する。 | 07-02-05.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月上旬、路面標示（スピード落とせ及び区画線）の塗りなおしを実施した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
5 | 深川小学校 |  | 102 | 5 | 小学校東側で新大橋通りに通じる道路から右折した区役所通りに通じる道路 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目９－７ | 35.6867 | 139.8025 | 道路標示の「通学路」の文字が薄い。 | 道路標示の「通学路」の文字のペイントが薄く、文字として認識すづらい状態となっている。 | 道路標示の「通学路」の文字のペイントを塗りなおすことを要望する。 | 07-02-04.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月下旬、路面標示（通学路の文字と緑色背景）の塗りなおしを実施した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
6 | 深川小学校 | 507 | 102 | 6 | 小学校東側で新大橋通りに通じる道路を右折し、区役所通りの通じる手前の交差点 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下３丁目１７－2 | 35.6865 | 139.8025 | 直線でスピードを出しやすい交差点である。 | 大型車が頻繁に通り、高速で乗用車の直進してくる状況である。 | 信号の設置を要望する。 | 07-02-06.jpg | その他 | 【深川警察署】 信号機の設置基準に合致しない（離隔不足）ため、検討は難しい | 警交 | - | - | ● | [13 empty] | その他 | bar: 交通管理者 深川
7 | 深川小学校 | 507 | 102 | 7 | 小学校東側で新大橋通りに通じている道路を右折し、のらくロードに通じる道路の交差点 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下４丁目20－15 | 35.6865 | 139.8026 | 一方通行で、大きい交差点でありスピードを出して直進する車が多い。 | 信号もなく、一方通行であり、高速の乗用車や大型車が直進することが多い。 | 減速ペイントを要望する。 | 07-02-07.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 R8年3月上旬、路面標示（減速ドット）を設置した。 | 区施 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
8 | 深川小学校 |  | 102 | 8 | 小学校東側で新大橋通りに通じる道路を右折し、のらくロードに通じる道路の交差点 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下４丁目20－15 | 35.6866 | 139.8027 | 道路標示の「止まれ」のペイントを薄くなっている。 | 道路標示の「止まれ」のペイントが薄く消えかかっている。 | 道路標示の「止まれ」のペイントを塗りなおしを要望する。 | 07-02-08.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【深川警察署】 令和8年7月7日に「止まれ」のペイントの溶着を実施した。 | 警交 | ８ | ７ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 交通管理者 深川
9 | 深川小学校 | 507 | 102 | 9 | 小学校東側、のらくロードから細い道に右折する横断歩道 | 日本、〒135-0004 東京都江東区森下４丁目９－11 | 35.6857 | 139.805 | 一方通行で、マンションから出てくる車の通行が多い。 | 通行量が多く、見通しも悪い。さらに、スピードを出してくる車が多い。 | 減速ペイントを塗る。 | 07-02-09.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【深川警察署】 令和8年7月7日に「一時停止」標識の新設、停止線の再溶着を実施した。 【道路保全係】 R8年3月上旬、路面標示（交差点マーク、ゼブラ）の塗りなおしを実施した。 | 警交 区施 | ８ ８ | ７ ３ | ● ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
10 | 八名川小学校 |  | 103 | 1 | 深川芭蕉通り | 日本、〒135-0006 東京都江東区常盤１丁目９ | 35.6853 | 139.7954 | 歩道の脇に木が竹が立てかけられていて危険。場合によっては、歩道をはみ出ていることがある。フォークリフトから木材が落下したこともあったと、保護者から報告を受けている。 |  | 児童・生徒への注意喚起,地域・ＰＴＡによる見守り強化,ＳＴＯＰさんへ依頼 | 07-03-01.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 【学校】 交通安全指導の際に、一般的な交通安全指導と共に注意喚起を行った。 【事務局】 監察係へ情報提供をした | 教 | ７ | １０ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
11 | 臨海小学校 | 507 | 104 | 1 | 清澄通り 黒船橋付近交差点 | 日本、〒135-0044 東京都江東区越中島１丁目２ 高橋監理ビル | 35.6708 | 139.793 | 信号までの坂道およびその先の交差点が危険 | 坂道のため自動車が勢いよく走行してしまう。また、自転車もスピードが出てしまう。道幅が交差点の手前で変わるため、死角もあり危険。 | 児童への安全指導の徹底および注意喚起。交通誘導員やPTAによる見守り。警察と連携した交通安全指導の実施。 | 07-04-01.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【深川警察署】 ゆとりシグナルの上申予定済、令和8年内には実施予定。横断訓練等の継続的な実施 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 【学校】 安全指導や交通安全教室などの機会を活用して指導や注意喚起を行っていく。 | 警交 教 | ８ ８ | ６ ３ | ● | [13 empty] | 一部対策済 | 〇 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校; 交通管理者 深川
12 | 臨海小学校 | 507 | 104 | 2 | 永代通り 永代2丁目交差点付近 | 日本、〒135-0034 東京都江東区永代２丁目１３ | 35.6736 | 139.7919 | 加速して通行する車が危険。過去に事故発生あり。 | 信号の代わり際に侵入してくる車あり、横断歩道上を停車している車がふさいでしまうことがある。そばにある短い信号を無視する通行人あり。 | 児童への安全指導の徹底及び注意喚起。警察と連携した交通安全指導の実施。PTAによる見守り。 | 07-04-02.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 【学校】 安全指導や交通安全教室などの機会を活用して指導や注意喚起を行っていく。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校; 交通管理者 深川
13 | 越中島小学校 | 507 | 105 | 1 | 越中島小学校正門前歩道 | 日本、〒135-0044 東京都江東区越中島２丁目１ | 35.6655 | 139.7956 | 歩行時に自転車と衝突しそうになり危険 | 児童が歩行時に、歩道を通る自転車と衝突しそうになり危険である。 | 教員が児童に向け安全指導（歩道の歩き方に気を付け、前後・左右確認してから門を入るように指導する） | 07-05-01.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 【学校】 〇全校朝会で、全児童に向け安全指導を実施した。 〇朝の登校時、教職員が正門前や歩道に立って声掛けし、注意喚起と安全指導を行った。 | 教 | ７ | ９ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
14 | 平久小学校 | 507 | 107 | 1 | 牡丹町通り | 日本、〒135-0046 東京都江東区牡丹３丁目３０－８ | 35.6683 | 139.8013 | 通学路の妨げになる停車 | 祥雲旅館の車が2.3台、停車していて、横断歩道をふさいだ状態となり、児童は、車道を歩かざるを得なくなってしまう。とくに、雨天に、そのような状態が多い。 | ・警察から祥雲旅館に注意喚起を行う。 ・「横断歩道上の駐停車禁止」の表示をする。 | 01-01-01.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【深川警察署】 祥雲旅館４号館の担当者に歩道上での作業は危険のため、やめるように申入れをした | 警交 | ７ | １２ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 交通管理者 深川
15 | 平久小学校 | 507 | 107 | 2 |  | 日本、〒135-0042 東京都江東区木場６丁目４－１９ | 35.6668 | 139.8078 | 雑草が高く生えていて見通しが悪い | 平久公園とファミリーマートの間の空き地の雑草が高く生えており、見通しが悪い。中に入って遊ぶこともできてしまう。 | ・雑草を取り除く ・「立入禁止」の表示をする。 | 07-07-02.jpg | その他 | 【事務局】 当該箇所は私有地のため、区として直接的な対応が行えません。 | 区事 | - | - | ● | [13 empty] | その他
16 | 平久小学校 | 507 | 107 | 3 | 西洲崎橋の西 | 日本、〒135-0042 東京都江東区木場６丁目８－１０ 韓国民団江東支部 | 35.6676 | 139.8077 | 自転車、車、歩行者とのぶつかり事故 | 西洲崎橋が坂道となっており、勢いよく自転車や車が下りてくるため、接触事故が発生する | ・注意喚起の表示を立てる | 07-07-03.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【深川警察署】 令和８年７月７日に「止まれ」のペイントの溶着を実施した。 【道路保全係】 8年3月下旬、路面標示（自転車ナビライン・ナビマーク、自転車止まれ）の塗りなおし及び標識型看板（自転車は原則車道）を設置した。 | 警交 区施 | ８ ８ | ７ ３ | ● ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
17 | 平久小学校 | 507 | 107 | 4 | 歩道橋 | 日本、〒135-0042 東京都江東区木場６丁目１０－１ | 35.6681 | 139.8055 | 歩道橋の階段のカバーの破損 | 歩道橋 下から19段目「第五建設事務所」319 2157 歩道橋の階段の銀のカバーが外れかかっていて、歩くときにひっかかることがある。 | 歩道橋の階段の銀のカバーを付けなおす、もしくは、付け替える。 | 07-07-04.jpg | 道路改良 | 【第五建設事務所】 破損箇所を対象に補修（ノンスリップタイルの取り替え） | 都 | ７ | 11 | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 都道
18 | 南陽小学校 | 507 | 109 | 1 | 東陽橋の下 | 日本、〒135-0043 東京都江東区塩浜２丁目２９ | 35.6652 | 139.8167 | 人通りが少なく、暗いため危険、喫煙者がいる。 | 人目が少なく、死角になりやすい。 時期によっては、下校時に暗くなる。 | 電灯の設置、喫煙禁止ポスターを目立つようにする。 | 07-09-01.jpg | その他 | 【照明・設備係】 街灯は設置済でしたが、蜘蛛の巣や汚れがかなり付着していたことで照度が落ちていました。このため清掃対応実施しました。 【水辺と緑の事務所】 転落防止柵に、注意喚起看板を設置した。 なお、禁煙の規制は行えないため 健康増進法に基づく、受動喫煙防止を記載。 | 区施 | ８ ８ | ３ ３ | ● ● | [13 empty] | 対策済
19 | 南陽小学校 | 507 | 109 | 2 | 東陽橋の下 | 日本、〒135-0016 東京都江東区東陽２丁目２ | 35.6657 | 139.8166 | 人通りが少なく暗いため危険。喫煙者が多い。 | 橋の下で暗く、人通りが少ないので児童が危険を感じる。 また、喫煙者の若者がいて、恐怖を感じることがあった。 | 電灯の設置、喫煙禁止ポスターを目立つようにする。 | 07-09-02.jpg | その他 | 【照明・設備係】 街灯は設置済でしたが、蜘蛛の巣や汚れがかなり付着していたことで照度が落ちていました。このため清掃対応実施しました。 【水辺と緑の事務所】 転落防止柵に、注意喚起看板を設置した。 なお、禁煙の規制は行えないため 健康増進法に基づく、受動喫煙防止を記載。 | 区施 | ８ ８ | ３ ３ | ● ● | [13 empty] | 対策済
20 | 川南小学校 | 507 | 110 | 1 | 千石公園周り | 日本、〒135-0015 東京都江東区千石２丁目６－１２ | 35.6795 | 139.8155 | 駐輪や駐車により、安全に歩道を歩けない。 | 不法駐輪・駐車があるため、安全に歩道を歩けない。また、禁止されている喫煙も常態化している。 | ガードレール設置 | 07-10-01.jpg | 道路改良 | 【道路保全係】 令和６年度に当該道路に対して改善要望があり、合同実査を実施。ガードレール設置については、道路幅員が狭く、設置は難しい。 【深川警察署】 パトロール強化（継続的） 【参考（令和6年度同地点での対策内容）】 〈要望〉 ・横断歩道の設置。 ・公園からの飛び出しをふさぐため、柵の位置等を変更する 〈回答〉 【水辺と緑の事務所】 車止めに看板を設置済。飛び出しの注意喚起及び車止めで遊ぶことを抑止する。 【警交】 歩行者が滞留するスペースがなく、基準に合致しないため横断歩道の設置は不可。 | 区施 警交 | - ８ | - １ | ● ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
21 | 川南小学校 | 507 | 110 | 2 | 千石公園周り | 日本、〒135-0015 東京都江東区千石２丁目７ | 35.6798 | 139.8157 | 駐輪や駐車により、安全に歩道を歩けない。 | 不法駐輪・駐車があるため、安全に歩道を歩けない。また、禁止されている喫煙も常態化している。 | 駐輪・駐車禁止表示、警察による見回り強化。 | 07-10-02.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【深川警察署】 交通執行係において、継続的な駐車対策を実施 【自転車対策係】 公共の場所に放置され、交通の障害等となっている自転車に対し、注意札の貼付及び撤去作業を随時行っている。 | 警交 その他 | ８ ８ | ４ ４ | ● ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
22 | 川南小学校 | 507 | 110 | 3 | 川南公園南側 | 日本、〒135-0015 東京都江東区千石２丁目１１－１２ | 35.6789 | 139.8168 | ガードレール下をボールがすり抜けて、車道に出てしまう。 | ガードレール下をボールがすり抜けて車道に出てしまうため、こどもが車道まで取りに行く様子を見る。 | 川南公園東側のように、植物を植えこむ。 | 07-10-03.jpg | その他 | 【水辺と緑の事務所】 歩道に植栽がない箇所は、公園の車両乗り入れの切り下げとなっている箇所であり、その事情から植栽は不可。 そもそも、この公園は防球ネットや外柵もなく、公園内ではサッカー野球といった硬いボールの使用や、ボールが園外に飛び出るような遊び方を禁止しているところだが、比較的ボールが外へ出やすくなっている公園の入口部分において、車止めに板を取り付けて抑制を図る。 | 区施 | ８ | ４ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
23 | 川南小学校 |  | 110 | 4 | 歯科医師会前道路 | 日本、〒135-0012 東京都江東区海辺１３－１３－１ | 35.6816 | 139.8178 | 特に午後は交通量が多く、見通しにくいため危ない。 | 午後から交通量が増え、見通しが悪いため、特に低学年には危ない。 | ガードレール設置 | 07-10-04.jpg | 道路改良 | 【道路保全係】 車乗り入れ部（切下げ）のため、設置不可。 | 区施 | ― | ― | ● | [13 empty] | その他 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
24 | 川南小学校 | 507 | 110 | 5 | 扇橋三丁目公園交差点 | 日本、〒135-0011 東京都江東区扇橋３丁目２１－１ | 35.6839 | 139.8195 | 見通しが悪い。 | 扇橋三丁目公園と石井運送店の十字路は見通しが悪く、ミラーなどもないので、危険と感じる。 | ミラーを設置する。 | 07-10-05.jpg | 道路改良 | 【道路保全係】カーブミラーは車同士の接触を防止するための道路付属物であることから設置不可。実査時に提示した代替案の路面標示（交差点強調赤枠）をR8.1月下旬に設置した。 | 区施 | ８ | １ | ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道 to 交通管理者 深川
25 | 元加賀小学校 | 507 | 112 | 1 | 清洲橋通り 元加賀小入口交差点 | 日本、〒135-0021 東京都江東区白河４丁目９ | 35.6827 | 139.8089 | 2方向から歩いてきて、交差点で待つ児童が合わせて２００人以上いる。R1年に、ゆとりシグナル信号の設置をしてもらっているが、1人のストップさんでは対応するのが難しくなっている。 | 交差点で待つ際、歩道が狭く、歩道を塞いでしまうほど長い列になってしまうことがある。角にあるガソリンスタンドに進入禁止の壁ができたためさらに見通しが悪くなった。 | 登校時、ストップさんの２名配置を希望。 教職員の看護当番の見守りを行う。 | 07-12-01.jpg | 地域・ＰＴＡによる見守り強化 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 【学校】 登校班登校開始時、長期休業日明けには教員が見守りを行い、注意喚起を行う。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
26 | 毛利小学校 | 507 | 113 | 1 | Ｈｏｎｄａ ごみ置き場 | 日本、〒135-0001 東京都江東区毛利２丁目３ | 35.6913 | 139.816 | ごみ置き場のごみの散乱 | ごみ置き場のごみをカラスが啄み、ごみが散乱している日がある。景観としても、衛生上でも非常に望ましくない状態であり、用務主事が自主的に掃除している状況である。カラスがごみネットをはぎ取っている可能性もあり、対応をお願いしたい。 | 当日朝のごみ出しの徹底、ごみネットの徹底をお願いしたい。カラスが啄むことできないよう、ボックスタイプのごみネットに変更できないか。 | 07-13-01.jpg | その他 | 【清掃事務所】 集積所の状況確認を10月18日、22日、25日の3日間実施。散乱防止のネットを8月に貸し出ししており、ごみの散乱等はなかった。 | その他 | ７ | １０ | ● | [13 empty] | 対策済
27 | 毛利小学校 | 507 | 113 | 2 | 猿江恩賜公園沿い北西の歩道 | 日本、〒135-0001 東京都江東区毛利２丁目８ | 35.6923 | 139.8169 | 児童の写真を撮ろうとする不審者情報が多数寄せられている。また信号のない歩道を渡ろうとする児童が多い。 | 児童を撮影しようとする不審者の目撃情報が多数寄せらている。また、児童には、信号のある歩道を渡るよう指導しているが、信号のない歩道を渡ろうとする児童がおり、安全性の確保のため、人目が必要である。 | 交通誘導員の増員希望する。 | 07-13-04.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会
28 | 毛利小学校 | 507 | 113 | 3 | 四ツ目通りから第二あすなろ作業所へ向かう道 | 日本、〒135-0001 東京都江東区毛利２丁目５ | 35.6913 | 139.8157 | 駐車場から出てくる車が危険 | 100名程度が通る通学路。二か所ある駐車場から車が急に出てくることがあるため、人目が必要である。 | 交通誘導員の増員を希望する。 | 07-13-03.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会
29 | 毛利小学校 | 507 | 113 | 4 | 第二あすなろ作業所前の横断歩道 | 日本、〒135-0001 東京都江東区毛利２丁目３ 吉村ビル | 35.6912 | 139.816 | 横断時に左折車両が危険 | 100名程度の児童が通る通学路の横断歩道。裏道から突然左折してくる車があり、大変危険であり、人目が必要である。 | 交通誘導員の増員を希望する。 | 07-13-02.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会
30 | 東川小学校 | 507 | 114 | 1 | 小松橋通り、猿江神社西交差点 | 日本、〒135-0003 東京都江東区猿江１丁目１０ | 35.6855 | 139.8137 | 信号機なし、横断歩道ありの交差点 | 登下校時に児童が横断する交差点、小松橋通りから本交差点までが緩いカーブになっていて車両が近付いてくるのを認知し辛い。また、本交差点を東西に横断する道路は見通しが悪く、車両が近付いてくるのを認知し辛い。 | 全体への注意喚起 | 07-14-01.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
31 | 豊洲北小学校 | 507 | 116 | 1 | 豊洲二丁目交差点歩道橋 | 日本、〒135-0061 東京都江東区豊洲１丁目２ 江170 | 35.6592 | 139.7921 | 歩道橋の掲示物の剥がれ | 以前取り付けていただいた注意喚起の掲示物が剥がれている。 | 新しい物を取り付けてほしい。 | 07-17-01.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【第五建設事務所】 既存のパウチ掲示を撤去して、注意喚起掲示物を新しいものに交換。看板を4箇所に設置(R8.3完了) | 都 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 都道
32 | 豊洲西小学校 | 507 | 117 | 1 | NBF豊洲ガーデンフロント前歩道 | 日本、〒135-0061 東京都江東区豊洲５丁目６ | 35.6506 | 139.797 | 見通しが悪く歩行者が危険 | 駐車場に、区道から車が入出場する時に、横断歩道を横切る。特に出場時の見通しが悪い。 | 出入り口付近の道路の色分けや段差を付けるなどして、車の徐行運転を促す。 | 01-01-01.jpg | 道路改良 | 【道路保全係】 歩道に出る際の見通しは民地側にオープンスペースが確保されている点から一定程度確保されている。また、民地側に段差も設置されており、歩道上への段差設置は歩行者等の通行に支障が出る可能性があるため、対応は難しい。色分けについては、ドライバー側に意図が伝わらず効果的な対応とならないため実施しない。 | 区施 | ― | ― | ● | [13 empty] | その他 | bar: 道路管理者 区道
33 | 豊洲西小学校 | 507 | 117 | 2 | オーベルグランディオ・ベイ・フロント前の歩道 | 日本、〒135-0061 東京都江東区豊洲５丁目６ | 35.65 | 139.7975 | 見通しが悪く、歩行者が危険 | 駐車場に車が入出場する時に、歩道を横切ることになるが見通しが悪い。 | 出入り口付近の道路の色分けや段差を付けるなどして、車の徐行運転を促す。 | 07-16-02.jpg | 道路改良 | 【道路保全係】 歩道に出る際の見通しは民地側の植栽により見えにくい部分もあるが、民地側にミラーが設置されている点から一定程度確保されている。また、歩道上への段差設置は歩行者等の通行に支障が出る可能性があるため、対応は難しい。色分けについては、ドライバー側に意図が伝わらず効果的な対応とならないため実施しない。 | 区施 | ― | ― | ● | [13 empty] | その他 | bar: 道路管理者 区道
34 | 豊洲西小学校 | 507 | 117 | 3 | 区道１７２号 | 日本、〒135-0061 東京都江東区豊洲５丁目６ | 35.6509 | 139.7965 | 路上駐車が多い | 学校前の区道に路上駐車が多く、見通しが悪くなっている。 ※特に本校より南東方向 | 警察等による路上駐車取り締まりのためのパトロールを強化する。 | 07-16-04.jpg | 交通取締りの強化 | 【深川警察署】 交通執行係において、継続的な駐車対策を実施 | 警交 | ８ | １ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 交通管理者 深川
35 | 豊洲西小学校 | 507 | 117 | 4 | 豊洲西小学校南角の遊歩道 | 日本、〒135-0061 東京都江東区豊洲５丁目１ | 35.6505 | 139.7948 | 自転車と歩行者が衝突する危険がある | 直角の角道となっており、視界が悪い上に、自転車がスピードを落とさずに進入して衝突する危険あり。 | 看板等を設置して注意喚起をする。 | 07-16-05.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【水辺と緑の事務所】 注意看板を設置した。 | 区施 | ７ | 11 | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 交通管理者 深川
36 | 豊洲西小学校 | 507 | 117 | 5 | 豊洲西小学校前交差点 | 日本、〒135-0061 東京都江東区豊洲５丁目４ | 35.6514 | 139.7961 | 青信号時間の延長希望 | 朝だけでも青信号の時間を延長設定し、児童の登下校の安全性を高めたい。 | 朝の登校時間に合わせて、8時から8時15分まで、歩行者の青信号の時間を15秒ほど延長する。 | 07-16-03.jpg | その他 | 【深川警察署】 信号の秒数調整により、歩行者用灯器の青信号の延長について、本部へ上申済。令和８年内には実施予定。 | 警交 | ８ | １２ | [14 empty] | 対策中 | bar: 交通管理者 深川
37 | 豊洲西小学校 | 507 | 117 | 6 | キャナルプレイスのローソン北の遊歩道 | 日本、東京都江東区豊洲６丁目２ | 35.6499 | 139.7932 | 側道から自転車の進入 | 芝浦工業大学附属中高等学校とキャナルプレイス豊洲の間の側道から、自転車がスピードを落とさずに遊歩道に進入するの場面を見かける。出会い頭の事故が発生する危険性がある。 | 看板等を設置して注意喚起をする。 | 07-16-06.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【水辺と緑の事務所】 注意看板を設置した。 | 区施 | ７ | 11 | ● | [13 empty] | 対策済
38 | 東雲小学校 | 507 | 118 | 1 | 東雲都橋バス停横 | 日本、〒135-0062 東京都江東区東雲１丁目７ 東雲都橋 | 35.6455 | 139.8001 | 道路から工事現場への出入り口 | 道路にそって、２カ所の大型トラックや重機の出入り口があり、危険。 | ストップさんの増員 | 07-18-01.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会
39 | 東雲小学校 | 507 | 118 | 2 | 東雲緑道公園 | 日本、〒135-0062 東京都江東区東雲１丁目７ | 35.6458 | 139.8008 | 緑道が暗い | 昼間でも周辺の建物や樹木で陰になるため、緑道全体が鬱蒼としており薄暗い。公園沿いの道も白線の外側の歩行者用の通路が非常に狭く、危険。 | 緑道に街灯をつけて欲しい。また、歩道を広くして児童が安全に歩けるようにして欲しい。 | 07-18-02.jpg | 道路改良 | 【照明・設備係】 R7.10.14に不点灯（１基）を確認し、R7.10.16に修理を完了した。公園灯に樹木がかかっている箇所が多く暗く感じるため、こまめに剪定をすれば大丈夫だと思います。 【水辺と緑の事務所】 緑道全体的に剪定を行った。 | 区施 | ８ | ２ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
40 | 有明小学校 | 507 | 119 | 1 | 有明二丁目児童遊園付近 | 日本、東京都江東区有明２丁目１ | 35.6389 | 139.796 | 人目のない公園、信号のない横断歩道 | 何をするでもなくこどもを見つめている男性がいることがある。時々、止まらずにスピードそのままで横断歩道に進入してくる車がいる。 | 警察による巡回強化、ストップさんの増員。 | 07-19-01.jpg | 交通取締りの強化,ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【東京湾岸警察署】 日常の警察活動を通じた恒常的な交通取締り指導を実施 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 | 警交 教 | ８ ８ | ６ ３ | ● ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会; 交通管理者 東京湾岸; 防犯担当 東京湾岸
41 | 有明小学校 | 507 | 119 | 2 | DPL東雲新築工事現場 | 日本、東京都江東区東雲１丁目７－３０ | 35.6454 | 139.7998 | 一方通行の出口で見通しが悪く、特に朝の時間、抜け道として多くの車両や自転車が急に出てくる。 | 大規模な運送倉庫を建設中のため大型トラックが頻繁に現場から道路へ出入りしているため大変危険 | 通学路を、歩道橋を使う経路ではなく、横断歩道を使う経路に変更する。合わせて横断歩道に配置するためにストップさんを増員する。 | 07-19-02.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 【学校】 通学路を変更した。 倉庫管理会社に、複数人による有人での誘導、安全確保を要請した。 ストップさんの増員要請を継続する。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
42 | 有明小学校 | 507 | 119 | 3 | 有明ガーデン臨時駐車場P3 | 日本、〒135-0063 東京都江東区有明２丁目１ | 35.6394 | 139.7957 | 駐車場への入り口の死角 | 車が左折。大きな柱があるため下校時の子どもが死角になりやすい。 | 通学路であることや、子ども飛び出し注意などの注意喚起を促す看板などを設置する。 | 07-19-03.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【第一市街地整備事務所】 注意喚起看板・路面標示の設置について検討中 （なお、R7.10 有明ガーデン運営会社である「住友不動産商業マネジメント㈱へ事務局より情報共有済） | 都 | ８ | [15 empty] | 検討中 | bar: 道路管理者 都道; 交通管理者 東京湾岸
43 | 有明小学校 | 507 | 119 | 4 | かえつ学園前交差点付近、有明小学校前 | 日本、〒135-0063 東京都江東区有明２丁目１０ | 35.6413 | 139.7957 | ブロックのひび割れ | 舗装ブロックがひび割れており、つまずきの原因となる。 | 全面舗装改修を行う。 | 07-19-04.jpg | 道路改良 | 【教育委員会】 学校施設課にて、令和８年９月に整備予定 | その他 | ８ | ９ | [14 empty] | 対策中 | bar: 教育関係 教育委員会
44 | 有明小学校 | 507 | 119 | 5 | 東雲一丁目西交差点 | 日本、〒135-0062 東京都江東区東雲１丁目９ | 35.6457 | 139.803 | 見通しが悪く、脇道からの信号がない交差点 | 車が一時停止ラインを超えて横断歩道の上まで来てから停止して左右確認しているケースが多い。子供達も車をよく確認せずに横断歩道を渡っていることが多い。実際に、車が横断歩道手前で徐行したため、児童は横断歩道を渡ろうとしたが、実は運転手からは児童が見えておらず、車はそのまま停止せずに徐行のまま前進して児童と接触しそうになっていた。児童が逃げて車両から離れた時に初めて運転手は児童を認識して停止した。 | ストップさんを増員する。 児童への注意喚起を行う。 通学路を変更する。 | 07-19-05.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 【学校】 長期休業前後に、全校で、児童への注意喚起を行った。 毎月の安全指導の中で、交通安全への指導を見直し、児童への指導の徹底を図った。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
45 | 枝川小学校 | 508 | 121 | 1 | 正門前歩道 | 日本、〒135-0051 東京都江東区枝川３丁目４ | 35.6592 | 139.8093 | 歩道の路面の高低差 | 桜の木の根が張り出し、歩道を盛り上げている。そのため、児童がつまずき、転ぶことがある。 | 歩道が平坦になるように、工事を行ってほしい。 | 07-20-01.jpg | 道路改良 | 【道路保全係】 補修済み | 区施 | ７ | ８ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
46 | 枝川小学校 |  | 121 | 2 | 暁橋公園横歩道（学校&amp;hArr;暁橋） | 日本、〒135-0051 東京都江東区枝川３丁目１１ | 35.66 | 139.8129 | 公園の樹木の枝葉による危険。 | 樹木の枝葉が生い茂り、児童の顔に当たりけがをする。 | 樹木の剪定をお願いしたい。 | 07-20-02.jpg | その他 | 【水辺と緑の事務所】 桜の胴ぶき枝を除去し、滑り台を降りた先の樹木を伐採した。 | 区施 | ７ | 11 | ● | [13 empty] | 対策済
47 | 枝川小学校 | 508 | 121 | 3 | 潮見郵便局&amp;amp;hArr;クレストスカイウィング | 日本、〒135-0052 東京都江東区潮見１丁目２ | 35.6581 | 139.8133 | 植栽による危険。 | 草木が歩道まで伸び、児童が歩く際に危険。 | 剪定をお願いしたい。 | 07-20-03.jpg | その他 | 【道路保全係】 剪定済み | 区施 | ７ | ９ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
48 | 枝川小学校 | 507 | 121 | 4 | しおかぜ橋 | 日本、〒135-0051 東京都江東区枝川３丁目１ | 35.6606 | 139.8097 | 路面が滑る。 | 冬季の雨天時、橋の路面が滑りやすく危険である。 | 路面の改良工事をお願いしたい。 | 07-20-04.jpg | 道路改良 | 【道路課橋梁係】 令和7年度に全体の1/3の改良を実施した。残りの2/3については、令和10年度までに実施する予定である。 | 区道 | １１ | ３ | [14 empty] | 対策中 | bar: 道路管理者 区道
49 | 枝川小学校 | 507 | 121 | 5 |  | 日本、〒135-0052 東京都江東区潮見１丁目１９ | 35.6579 | 139.8129 | 植込みの枝葉の伸び | 植込みの枝葉が伸び、歩行の際に危険。 | 植栽の剪定をお願いしたい。 | 07-20-05.jpg | その他 | 【道路保全係】 剪定済み | 区施 | ７ | ９ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
50 | 辰巳小学校 | 507 | 123 | 1 | 三つ目通り | 日本、〒135-0053 東京都江東区辰巳２丁目１ 三ツ目通り | 35.6466 | 139.8123 | 道路の幅が広く、通行の際、すぐに赤信号に変わってしまい、あわてて渡ることが多くある。 | 特に1年生は、歩く速度も遅いので、走って渡ることが多く見受けられる。 | 信号を時間設定の変更 | 07-21-01.jpg | その他 | 【東京湾岸警察署】 幹線道路の交点ため、時間設定の変更は慎重な要する。現在の信号時間を確認の上、時間設定を検討していく方針 | 警交 | [16 empty] | 検討中 | bar: 交通管理者 東京湾岸
51 | 第二辰巳小学校 | 507 | 124 | 1 | 東雲水辺公園入口 | 日本、〒135-0053 東京都江東区東雲１丁目９－９ | 35.6455 | 139.806 | 自転車と歩行者の交差 | 東雲水辺公園の入口が自転車と辰巳駅へ最短で向かおうとする歩行者が交差して接触の危険がある | 自転車と歩行者の通行帯を色分けする。歩行者は中央の手すり側に色を塗る。 | 07-22-02.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【水辺と緑の事務所】 場所をヒアリングし、公園内であることを確認。 見通しを妨げる樹木を伐採し、注意看板を作成した。 | 区施 | ７ | 11 | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道
52 | 第二辰巳小学校 | 507 | 124 | 2 | ワイズマート側の道路 | 日本、〒135-0053 東京都江東区辰巳１丁目１－３４ | 35.6478 | 139.8092 | 自転車やトラックの飛び出し | 管理宿舎側から出てくる自転車や、ワイズマートの搬入口を出入りするトラックに児童がひかれそうになっている。カーブミラーも車両が来るかは分かるが、手前を通る歩行者がいるかが分かりにくい場所に設置されている。 | 横断歩道の設置。一時停止の標識の設置。一時停止の線を引く。手前を通る歩行者が分かるような補助カーブミラーの設置。 | 07-22-01.jpg | その他 | 【東京湾岸警察署】 横断歩道の設置に関しては、7月13日に設置済 【道路保全係】 カーブミラーは視界を狭めてしまう側面もあるため歩道を確認する目的では設置していない。 | 警交 区施 | ８ - | ７ - | ● ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 道路管理者 区道; 交通管理者 東京湾岸
53 | 第一亀戸小学校 | 507 | 125 | 1 | 第一亀戸小学校正門前横断歩道 | 日本、〒136-0071 東京都江東区亀戸２丁目５ー７ | 35.6992 | 139.8221 | 横断時に通行車輌が危険 | 制限速度を越えて通行する車両が多く接触事故等のリスクがある | ・路面の制限速度表示等の塗り直し ・学童注意等の標識の増設 ・路面標示の塗り直し ・減速帯（スピードバンプ）の設置 | 07ｰ23ｰ02.jpg | 注意喚起表示（路面標示・標識等） | 【道路保全係】 令和8年2月7日、事前に警察と協議した上で、制限速度表示の路面表示合わせて路面標示の塗り直しを施工済み。 減速帯の設置については、自転車の転倒の危険性があることと、近隣住宅への騒音・振動の懸念もあるため設置は困難となる。 【城東警察署】 駐停車禁止の規制について →住宅地につき、駐停車禁止とする影響を踏まえると規制を行うのは難しい。 注意喚起看板について →横断歩道付近の大きい看板は、死角が生まれることから新規設置は難しい | 区施 警交 | ８ - | ２ - | ● ● | [13 empty] | 対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道; 交通管理者 城東
54 | 第一亀戸小学校 | 507 | 125 | 2 |  | 日本、〒136-0071 東京都江東区亀戸３丁目９ | 35.7026 | 139.8193 | 通行時に車輌との接触が心配 | 歩道はあるが、ガードレールが無いため車輌との接触が心配 通行車輌の速度超過が心配 | ・ガードレールの設置 ・注意喚起の標識増設 ・法定速度注意喚起の路面表示 | 07ｰ23ｰ01.jpg | 交通取締りの強化 | 【道路保全係】 ガードレールの設置は、車の乗り入れ箇所と重複しており、地先住民の車両等の出入りの支障となるため、設置はできない。 本路線には、路側帯内や交差点部のカラー舗装や学童注意等の路面標示に加えて、警戒標識が3箇所設置されておるため、標識の増設でなく、劣化した警戒標識の交換を行う。警戒標識については令和7年12月16日交換作業済み。 【城東警察署】 道路交通法改正により。生活道路の法定速度が令和8年9月から変わる予定のため、それに合わせて対策を検討していく。交番勤務員、取締従事者への情報共有実施済。 | 区施 警交 | ７ ８ | １２ ９ | ● | [13 empty] | 一部対策済 | 〇 | bar: 道路管理者 区道; 交通管理者 城東
55 | 第五大島小学校 | 507 | 134 | 1 | 五大小正門前の道路 | 日本、〒136-0072 東京都江東区大島８丁目３８ | 35.6878 | 139.844 | T字路がずれてぶつかり合っている。見にくいところがある。 | T字路がずれてぶつかり合っている。見にくいところがある。STOPさんが立って見守り。定期的に児童に注意等行う。 | STOPさんが立って見守り。定期的に児童に注意等行う。中学時は管理よくも見守りに立つ。 | 07-32-02.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 【学校】 ＰＴＡにも情報共有を行い安全を確保している。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
56 | 第五大島小学校 | 507 | 134 | 2 | 番所橋通り | 日本、〒136-0072 東京都江東区大島８丁目３９ | 35.6878 | 139.8452 | 大きな交差点で信号を渡る児童が多数いる。 | 大きな交差点で信号を渡る児童が多数いる。STOPさんが見守り。通学路に馬を立てて、車の侵入を防ぐ。 | STOPさんが見守り。通学路に馬を立てて、車の侵入を防ぐ。児童へ定期的な交通安全指導を行う。 | 07-32-01.jpg | ＳＴＯＰさんへ依頼 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 STOPさん配置の必要性について調査を継続する。 【学校】 ＰＴＡにも情報共有を行い安全を確保している。 | 教 | ８ | ３ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校; 交通管理者 城東
57 | 第二砂町小学校 | 507 | 137 | 1 | 東京産資源(株)前 | 日本、〒136-0074 東京都江東区東砂６丁目１８－１０ | 35.6745 | 139.8427 | 大型車の出入りが多い。 | 大型車の出入りがあるため、児童の登下校時危険がある。児童への注意喚起を図っている。 | 児童への注意喚起を行っている。校内でも情報共有に努めたい。 | 07-35-01.jpg | 児童・生徒への注意喚起 | 【教育委員会】 学校から児童への安全指導・注意喚起を依頼。 【学校】 校内での周知、指導を実施した。 | 教 | ７ | ９ | ● | [13 empty] | 対策済 | bar: 教育関係 教育委員会 to 教育関係 学校
児童・生徒への注意喚起, 工事業者などへの注意喚起, 交通取締りの強化, 地域・ＰＴＡによる見守り強化, 防犯カメラの設置, ＳＴＯＰさんへ依頼, 生活指導部での見守り, スクールサポーターへ依頼, 道路改良, 注意喚起表示（路面標示・標識等）, その他,
Note on O23: 林 大希: 水辺と緑の事務所から4/24に注意喚起看板を設置した旨の連絡あり。記載を依頼する